## Rencana Aksi Awal
RENCANA AKSI TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKABUMI
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | SATUAN | TRIWULAN |  |  |  | PROGRAM /KEGIATAN | INDIKATOR (OUTPUT) | PAGU (Rp) | TRIWULAN
[5 empty] | TRIW1 | TRIW2 | TRIW3 | TRIW4 |  |  |  | TRIW1 | TRIW2 | TRIW3 | TRIW4
| Meningkatkan Kualitan dan Kuantitas Pelaku Usaha Perikanan | Meningkatnya Pendapatan Nelayan | 10% | % | 25 | 50 | 75 | 100 | Program Pengembangan Perikanan Tangkap | Jumlah Produksi Hasil Tangkapan Ikan 10.524 ton | 3238254200 | 2530 | 5060 | 7590 | 10523.92
[9 empty] | Pengelolaan dan penyediaan sarana pasarana TPI |  | 672270200 | 260775200 | 170285000 | 131055000 | 110155000
[10 empty] | Pembinaan Tempat Pelelangan Ikan | 190 org | 0% | 100% | - | -
[10 empty] | Belanja Timbangan Gantung (110Kg) | 12 buah | 100% | - | - | -
[10 empty] | operasional TPI | 1 paket | 25% | 50% | 75% | 100%
[10 empty] | Maintenance Bak Garam dan Pembelian garam Pabrik Es | 1 paket | 33% | 100% | - | -
[10 empty] | Rapat Rutin Bulanan Personel TPI | 30 orang | 33% | 66% | 100% | -
[10 empty] | Perbaikan Peralatan dan Mesin Pabrik Es | 1 paket | 100% | - | - | -
[9 empty] | Pemanfaatan dan pemulihan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Secara Terpadu dan Berkelanjutan |  | 505160000 | 317790000 | 167480000 | 14790000 | 5100000
[10 empty] | Rakor Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan | 120 orang | 50% |  | 100%
[10 empty] | Desiminasi alat tangkap ramah lingkungan | 60 orang | 0% | 100%
[10 empty] | Restocking untuk Perairan Umum Daratan | 2 paket | 0% | 100%
[10 empty] | Kajian Habitasi Sidat | 1 paket | 100%
[9 empty] | Peningkatan kapasitas nelayan (DBH Pajak Rokok 2018) |  | 200000000 | 25550000 | 132320000 | 42130000 | 0
[10 empty] | Pelatihan penangkapan ikan dan pembuatan alat tangkap | 210 orang | 0% | 100% | - | -
[10 empty] | Rakor pengembangan teknologi perikanan tangkap | 120 orang | 100% | - | - | -
[10 empty] | Diseminasi pencegahan HIV dan AIDS nelayan | 100 orang | 0% | 100% | - | -
[10 empty] | Pengadaan atraktor cumi | 1 paket | 0% | 100% | - | -
[9 empty] | Pencatatan Armada Penangkapan Ikan |  | 48995000 | 23350000 | 15445000 | 5100000 | 5100000
[10 empty] | Diseminasi pencatatan armada penagkapan ikan | 60 orang | 47.66% | 79.18% | 89.59% | 100%
[9 empty] | Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan |  | 1495290000 | 7000000 | 1486290000 | 2000000 | 0
[10 empty] | Pengadaan genset berbahan bakar gas | 1 paket | 0.4681% | 99.87% | 100% | -
[10 empty] | Cool Box 100 liter | 1 paket | 0.4681% | 99.87% | 100% | -
[10 empty] | Freeezer 300 liter | 1 paket | 0.4681% | 99.87% | 100% | -
[10 empty] | Rumpon portable | 1 paket | 0.4681% | 99.87% | 100% | -
[10 empty] | Jaring tabrak | 1 paket | 0.4681% | 99.87% | 100% | -
[10 empty] | Jaring udang / trammel net | 1 paket | 0.4681% | 99.87% | 100% | -
[10 empty] | Jaring payang masif | 1 paket | 0.4681% | 99.87% | 100% | -
[10 empty] | Bagan pancing | 1 paket | 0.4681% | 99.87% | 100% | -
[10 empty] | Perahu congkreng | 1 paket | 0.4681% | 99.87% | 100% | -
[9 empty] | Pengadaan Sarana Untuk Nelayan (DBH Pajak Rokok 2018) |  | 76524000 | 0 | 76524000 | 0 | 0
[10 empty] | Pengadaan mesin Motor Tempel | 1 unit | 0% | 100% | - | -
[9 empty] | Fasilitasi Rekomendasi SIUP dan SIKPI |  | 17010000 | 2000000 | 8000000 | 6010000 | 1000000
[10 empty] | Penataan dokumen kapal perikanan | 24 dokumen | 15% | 75% | 90% | 100%
[9 empty] | Pembentukan Pokmaswas Perairan darat |  | 23455000 | 10765000 | 12690000 | 0 | 0
[10 empty] | Diseminasi Pembentukan POKMASWAS PUD | 90 orang | 33% | 100% | - | -
[9 empty] | Rumpon Laut Dangkal TPI Pajagan Kecamatan Cisolok |  | 199550000 | 2500000 | 196950000 | 0 | 100000
[10 empty] | Pengadaan rumpon laut dangkal | 3 unit | 0% | 100% | - | -
[10 empty] | Rumpon laut dangkal berbasis line | 1 paket | 0% | 100% | - | -
[10 empty] | Perlengkapan navigasi dan penangkapan | 1 paket | 0% | 100% | - | -
|  | Meningkatnya Pendapatan Pembudidata ikan | 10% | % | 25 | 50 | 75 | 100 | Program Pengembangan Budidaya Perikanan | Produksi Benih 4.185.015.306 ekor | 4282893795 | 1046253826.5 | 2092507653 | 3138761479.5 | 4185015306
[10 empty] | Produksi konsumsi 34.534,20 ton |  | 8633.55 | 17267.1 | 25900.65 | 34534.2
[10 empty] | Jumlah Produksi Ikan Hias 106.409.283 ekor |  | 26602320.75 | 53204641.5 | 79806962.25 | 106409283
[10 empty] | Jumlah Pembudidaya 27.841 Orang |  | 6960.25 | 13920.5 | 20880.75 | 27847
[9 empty] | Pengelolaan Balai Benih Ikan |  | 2008010000 | 920925000 | 571885000 | 442825000 | 72375000
[10 empty] | Magang Budidaya patin | 2 orang | 0% | 100% | - | -
[10 empty] | Magang Budidaya Lele | 2 orang | 0% | 100% | - | -
[10 empty] | Sarana Produksi benih, sarana pengemasan benih dan distribusi benih, bahan desinfektan dan obat‑obatan | 1 paket | 100% | - | - | -
[10 empty] | Pengadaan Pakan Ikan | 1 paket | 100% | - | - | -
[10 empty] | pembuatan Liflet komoditas | 2000 lbr | 0% | 100% | - | -
[10 empty] | Operasional BBI | 1 paket | 25% | 50% | 75% | 100%
[10 empty] | Jasa Cut and Fill BBI Tonjong | 1 paket | 100% | - | - | -
[10 empty] | Konsultan Perencana Cut and Fill BBI Tonjong | 1 paket | 100% | - | - | -
[10 empty] | Konsultan Pengawas Cut and Fill BBI Tonjong | 1 paket | 100% | - | - | -
[9 empty] | Pengembangan Sapras Usaha Pembesaran Ikan |  | 364100000 | 0 | 240100000 | 124000000 | 0
[10 empty] | Pengadaan Rak Akuarium | 4 buah | 0% | 100% | - | -
[10 empty] | Pengadaan Sarana biosecurity | 1 paket | 0% | 100% | - | -
[10 empty] | Pengadaan neon box BBI | 1 paket | 0% | 100% | - | -
[10 empty] | Percontohan Aquaponik | 4 paket | 0% | 100% | - | -
[10 empty] | Percontohan Bioplock | 1 paket | 0% | 100% | - | -
[10 empty] | Percontohan Budidaya Sidat | 1 paket | 0% | 100% | - | -
[10 empty] | Percontohan bioflok | 1 paket | 0% | 0% | 100% | -
[10 empty] | \percontohan sidat | 1 paket | 0% | 0% | 100% | -
[10 empty] | Konsultan perencana | 1 paket | 0% | 0% | 100% | -
[10 empty] | konsultan pengaawas | 1 paket | 0% | 0% | 100% | -
[9 empty] | Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan |  | 382950000 | 130562500 | 227462500 | 12462500 | 12462500
[10 empty] | pengumpulan Data Keslingkan | 12 bulan | 25% | 50% | 75% | 100%
[10 empty] | Pengadaan Test Kit Kualitas Air | 1 paket | 100% | - | - | -
[10 empty] | Pengadaan Obat Ikan | 1 paket | 100% | - | - | -
[10 empty] | Pengujian Hama Penyakit Ikan | 1 paket | 25% | 50% | 75% | 100%
[10 empty] | Pembuatan Buku Saku Pengendalian Hama Penyakit Ikan | 100 | 0% | 100% | - | -
[10 empty] | Monitoring Kualitas Air dan Lingkungan | 1 paket | 25% | 50% | 75% | 100%
[10 empty] | Survailence Hama dan Penyakit Ikan | 1 paket | 25% | 50% | 75% | 100%
[10 empty] | Pengadaan Bangunan Pos Ikan | 1 paket | 0% | 100% | - | -
[10 empty] | Konsultan Perencanaan bangunan posikandu | 1 paket | 100% | - | - | -
[10 empty] | Konsultan Pengawasan bangunan posikandu | 1 paket | 100% | - | - | -
[9 empty] | Perbaikan Kualitas Induk Ikan |  | 367912000 | 0 | 362006000 | 5906000 | 0
[10 empty] | Pembinaan pengelolaan induk ikan | 30 | 0% | 50% | 100% | -
[10 empty] | Pengadaan induk ikan mas | 400 | 0% | 100% | - | -
[10 empty] | Pengadaan induk ikan lele | 60 | 0% | 100% | - | -
[10 empty] | Pengadaan induk ikan nila | 20 | 0% | 100% | - | -
[10 empty] | Pengadaan induk ikan koi | 5 | 0% | 100% | - | -
[9 empty] | Pengembangan Kawasan Minapolitan Perikanan Berbasis Perikanan Budidaya |  | 20400000 | 7000000 | 3350000 | 6700000 | 3350000
[10 empty] | Rakor perencanaan klaster budidaya | 180 | 30% | 50% | 75% | 100%
[9 empty] | Pengembangan HSRT |  | 258850000 | 0 | 0 | 250850000 | 8000000
[10 empty] | Sapras Budidaya Ikan | 75 paket | 0% | 0% | 100% | -
[10 empty] | pengadaan Peralatan Budidaya Ikan | 1 paket | 0% | 0% | 100% | -
[10 empty] | Sarana prasarana budidaya Ikan Soro | 1 paket | 0% | 0% | 100% | -
[10 empty] | Sarana Budidaya Untuk Mendukung Program PKK (Benih Nila) | 5 paket | 0% | 0% | 100% | -
[10 empty] | Benih Ikan untuk pemberdayaan pesantren | 11 paket | 0% | 0% | 100% | -
[10 empty] | Pakan Calon Induk Ikan Mas | 1350 kg | 0% | 0% | 100% | -
[10 empty] | Pakan Calon Induk Ikan Nila | 2200 kg | 0% | 0% | 100% | -
[10 empty] | Pakan Calon Induk Ikan lele | 2000 kg | 0% | 0% | 100% | -
[9 empty] | Pelatihan dan Pembinaan Pembudidaya Ikan |  | 502291000 | 272375000 | 207866000 | 16450000 | 5600000
[10 empty] | Pelatihan Teknologi Budidaya Udang Galah dan Kepiting Soka | 30 org | 100% | - | - | -
[10 empty] | PelatihanTeknologi Budidaya Ikan Mas dan minapadi | 30 org | 0% | 100% | - | -
[10 empty] | PelatihanTeknologi Budidaya Sistem Bioflok | 30 org | 0% | 100% | - | -
[10 empty] | PelatihanTeknologi Budidaya Hidroponik | 39 org | 0% | 0% | 100% | -
[10 empty] | Percontohan/Demplot Teknologi Budidaya Udang Galah | 1 paket | 100% | - | - | -
[10 empty] | Budidaya Minapadi Ikan koi | 1 paket | 100% | - | - | -
[10 empty] | Pemanfaatan Galian C dengan Demplot Teknologi Budidaya Ikan Tawes | 1 paket | 100% | - | - | -
[10 empty] | Pengadaan Sarana Budidaya Ikan Sidat | 1 paket | 100% | - | - | -
[10 empty] | Sarana Percontohan/Demplot Teknologi Budidaya Pembesaran Kepiting Soka | 1 paket | 0% | 100% | - | -
[10 empty] | Sarana Budidaya Sidat | 1 paket | 0% | 100% | - | -
[10 empty] | Demplot Teknologi Budidaya Minapadi Ikan Mas | 1 paket | 0% | 100% | - | -
[9 empty] | Budidaya Ikan Mas, Dusun Panyindangan, DESA/KEL. KALAPANUNGGAL, KEC. KALAPANUNGGAL (PIK) |  | 50000000 | 0 | 50000000 | 0 | 0
[10 empty] | Pengadaan induk ikan mas | 1 paket | 0% | 100% | - | -
[9 empty] | Bantuan Bibit Ikan dan Pakan Ikan Kp. Tipar RT 49 RW 10 Desa Cibolang Kaler Kec. Cisaat, DESA/KEL. CIBOLANG KALER, KEC. CISAAT (PIK) |  | 50000000 | 0 | 50000000 | 0 | 0
[10 empty] | Pengadaan freezer | 3 unit | 0% | 100% | - | -
[9 empty] | Fasilitas Gerakan Pakan Ikan Mandiri |  | 47920000 | 0 | 30450000 | 10000000 | 7470000
[10 empty] | Pelatihan Pembuatan Pakan Ikan | 30 orang | 0% | 0% | 0% | 100%
[10 empty] | Pengadaan sarana budidaya pakan alami | 3 paket | 0% | 100% | - | -
[10 empty] | Uji Proximat Pakan Ikan | 1 paket | 0% | 0% | 100% | -
[9 empty] | Pelatihan SDM dalam pengelolaan kualitas lingkungan budidaya |  | 79460000 | 28970000 | 21810000 | 21510000 | 7170000
[10 empty] | Pelatihan Manajemen Kesehatan Ikan dan Lingkungan | 120 orang | 0% | 75% | 100% | -
[10 empty] | Pembinaan Manajemen Pakan dan Obat Ikan Kimia dan Biologis | 120 orang | 25% | 100% | - | -
[10 empty] | Magang Analisa Kualitas Air | 2 orang | 100% | - | - | -
[10 empty] | Magang Analisa Hama Penyakit Ikan | 2 orang | 100% | - | - | -
[9 empty] | Pelatihan dan Pembinaan Sertifikasi CPIB |  | 151000000 | 3000000 | 127500000 | 20500000 | 0
[10 empty] | fasilitasi sarana sertifikasi CPIB | 5 paket | 0% | 0% | 100% | -
[10 empty] | Pembuatan SPO CPIB | 5 dokumen | 0% | 0% | 100% | -
[10 empty] | Fasilitasi Mamin magang di BBI | 30 orang | 0% | 100% | - | -
|  | Meningkatnya Pendapatan Pengolah ikan | 10% | % | 25 | 50 | 75 | 100 | Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Perikanan | Jumlah Pengolah hasil perikanan | 2938815230 |  |  |  | 1574
[10 empty] | Jumlah Produk Olahan Ikan 15.084 Ton |  | 3771 | 7542 | 11313 | 15084
[9 empty] | Diversifikasi Produk Perikanan dan Diversifikasi Kemasan |  | 136980000 | 38145000 | 49890000 | 28645000 | 20300000
[10 empty] | Pelatihan Diversifikasi Produk Perikanan | 90 orang | 25% | 75% | 100% | -
[10 empty] | Pelatihan Diversifikasi Kemasan | 30 orang | 0% | 100% | - | -
[10 empty] | Pengelolaan rumah kemasan | 12 bulan | 25% | 50% | 75% | 100%
[10 empty] | Bantuan Kemasan Untuk Pengolah Ikan | 1 paket | 20% | 40% | 80% | 100%
[9 empty] | Peningkatan Kapasitas dan Mutu Produksi Produk Perikanan |  | 942590000 | 142200000 | 748200000 | 36580000 | 15610000
[10 empty] | Pembinaan Sertifikasi Pengolahan Ikan | 60 orang | 0% | 0% | 100% | -
[10 empty] | Desiminasi PIRT dan IUMK Bagi Pelaku Usaha Perikanan | 60 orang | 0% | 0% | 100% | -
[10 empty] | Pengujian Nutrisi Ikan | 10 kali | 0% | 100% | - | -
[10 empty] | Pengujian Bahan Berbahaya | 1 paket | 0% | 0% | 0% | 100%
[10 empty] | Demplot Produk Olahan Ikan | 1 paket | 0% | 100% | - | -
[10 empty] | Konsultansi Perencanaan Pengadaan Coldstorage | 1 paket | 0% | 100% | - | -
[10 empty] | Konsultansi Pengawasan Pengadaan Coldstorage | 1 paket | 0% | 100% | - | -
[10 empty] | Pengadaan Coldstoradge Ujunggenteng | 1 paket | 0% | 100% | - | -
[9 empty] | Pengembangan Jaringan dan Distribusi Pemasaran |  | 544450000 | 22440000 | 448100000 | 59960000 | 13950000
[10 empty] | Pengelola gedung promosi non konsumsi lembursitu | 12 bulan | 25% | 50% | 75% | 100%
[10 empty] | Fasilitasi Pameran | 1 paket | 0% | 0% | 100% | -
[10 empty] | Fasilitasi pawai kendaraan hias | 1 paket | 0% | 0% | 100% | -
[10 empty] | Penataan taman lembursitu | 1 paket | 100% |  | - | -
[10 empty] | Bantuan Booth Pemasaran Olahan Ikan dan Bahan | 2 unit | 0% | 100% | - | -
[10 empty] | Cut and Fill Tanah Bangunan Bangsal Pengolahan bantargadung | 1 paket | 0% | 100% | - | -
[10 empty] | Konsultan Perencana Cut and Fill Tanah Bangunan Bangsal Pengolahan Bantargadung | 1 paket | 0% | 100% | - | -
[10 empty] | Konsultan Pengawasan Cut and Fill Tanah Bangunan Bangsal Pengolahan Bantargadung | 1 paket | 0% | 100% | - | -
[10 empty] | Perbaikan Cold Storadge Bantargadung | 1 paket | 0% | 100% | - | -
[10 empty] | Pengaspalan Jalan Sentra Pengolahan Bantargadung | 1 paket | 0% | 100% | - | -
[10 empty] | Konsultan perencana Pengaspalan Jalan Sentra Pengolahan Bantargadung | 1 paket | 0% | 100% | - | -
[10 empty] | Konsukltan pengawasan Pengaspalan Jalan Sentra Pengolahan Bantargadung | 1 paket | 0% | 100% | - | -
[9 empty] | Pengelolaan Pasar Ikan |  | 738425000 | 614725000 | 68900000 | 28900000 | 25900000
[10 empty] | pembinaan pedagang ikan | 230 | 25% | 50% | 75% | 100%
[10 empty] | Pengumpulan data Informasi Pasar | 1 dokumen | 25% | 50% | 75% | 100%
[10 empty] | Pembelian dan Penanaman Pohon untuk Sentra Kuliner Cikembang (Cemara Laut, Trembesi, Kelapa dll) | 1 paket | 0% | 0% | 0% | 100%
[10 empty] | Hapa/Waring | 1 paket | 100% | - | - | -
[10 empty] | Fasilitasi Bazar Ramadhan | 1 paket | 0% | 100% | - | -
[10 empty] | Jasa Konsultan Dokumen Pengadaan Tanah | 1 paket | 100% | - | - | -
[10 empty] | Jasa Konsultan FS Pengadaan Tanah | 1 paket | 100% | - | - | -
[10 empty] | papan nama pasar ikan | 5 buah | 100% | - | - | -
[10 empty] | Timbangan duduk | 1 buah | 100% | - | - | -
[10 empty] | blower | 1 buah | 100% | - | - | -
[10 empty] | Freezeer | 6 buah | 100% | - | - | -
[10 empty] | cool box | 3 buah | 100% | - | - | -
[10 empty] | Timabangan pasar ikan minayaja | 11 buah | 100% | - | - | -
[10 empty] | kamera | 1 buah | 100% | - | - | -
[10 empty] | Rehab pasar ciwaru | 1 paket | 100% | - | - | -
[10 empty] | konsultan perencana rehab pasar ciwaru | 1 paket | 100% | - | - | -
[10 empty] | konsultan pengawas rehab pasar ciwaru | 1 paket | 100% | - | - | -
[10 empty] | Rehab pasar minajaya | 1 paket | 100% | - | - | -
[10 empty] | konsultan perencana rehab pasar minajaya | 1 paket | 100% | - | - | -
[10 empty] | konsultan pengawas rehab pasar minajaya | 1 paket | 100% | - | - | -
[10 empty] | pemasangan paving blok | 200 m2 | 100% | - | - | -
[10 empty] | konsultan perencana pemasangn paving block | 1 paket | 100% | - | - | -
[10 empty] | konsultan perencana pemasangn paving block | 2 paket | 100% | - | - | -
[9 empty] | Pembinaan Kehidupan Nelayan, Pokdakan dan Poklahsar |  | 391170000 | 91430000 | 158180000 | 105480000 | 36080000
[10 empty] | Diseminasi pembuatan kartu KUSUKA | 150 orang | 100% | - | - | -
[10 empty] | Pembagian Kartu KUSUKA | 200 orang | 0% | 100% | - | -
[10 empty] | Temu Usaha | 80 orang | 0% | 100% | - | -
[10 empty] | Peringatan Hari Nelayan | 250 orang | 25% | 50% | 75% | 100%
[10 empty] | Pengumpulan Data Kelembagaan | 1 dokumen | 25% | 50% | 75% | 100%
[10 empty] | Pengumpulan Data KUSUKA | 1 dokumen | 25% | 50% | 75% | 100%
[10 empty] | Pengumpulan Data Kemitraan | 1 dokumen | 25% | 50% | 75% | 100%
[10 empty] | Tim Verifikasi dan Validasi Kartu KUSUKA | 12 bulan | 25% | 50% | 75% | 100%
[10 empty] | Fasilitasi Kontes Ikan Koi | 3 paket | 25% | 90% | 100% | -
[10 empty] | Pendampingan kontes ikan koi | 1 paket | 25% | 90% | 100% | -
[10 empty] | Pembuatan Leaflet | 1 paket | 0% | 0% | 100% | -
[9 empty] | Pendampingan Asuransi Nelayan |  | 185200000 | 89435000 | 34930000 | 50635000 | 10200000
[10 empty] | Desiminasi Bantuan Premi Asuransi Nelayan | 300 orang | 100% | - | - | -
[10 empty] | Desiminasi Asuransi Nelayan Mandiri | 90 orang | 0% | 100% | - | -
[10 empty] | Pengumpulan Data Asuransi Nelayan | 1 dokumen | 25% | 50% | 75% | 100%
[10 empty] | Pengumpulan Data SEHAT Nelayan | 1 dokumen | 25% | 50% | 75% | 100%
[10 empty] | Tim Verifikasi dan Validasi Calon Penerima Asuransi Nelayan | 3 orang | 25% | 50% | 75% | 100%
[10 empty] | Tim Verifikasi dan Validasi SEHAT Nelayan | 3 orang | 25% | 50% | 75% | 100%

## Rencana Aksi ABT
RENCANA AKSI TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKABUMI
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | SATUAN | TRIWULAN |  |  |  | PROGRAM /KEGIATAN | INDIKATOR (OUTPUT) | PAGU (Rp) | TRIWULAN
[5 empty] | TRIW1 | TRIW2 | TRIW3 | TRIW4 |  |  |  | TRIW1 | TRIW2 | TRIW3 | TRIW4
[5 empty] | Target | Target | Target | Target |  |  |  | Target | Target | Target | Target
| Meningkatkan Kualitan dan Kuantitas Pelaku Usaha Perikanan | Meningkatnya Pendapatan Nelayan | 10% | % | 25 | 50 | 75 | 100 | Program Pengembangan Perikanan Tangkap | Jumlah Produksi Hasil Tangkapan Ikan 10.524 ton | 4088254200 | 2530 | 5060 | 7590 | 10523.92
[9 empty] | Pengelolaan dan penyediaan sarana pasarana TPI |  | 1122270200 | 260775200 | 170285000 | 131055000 | 560155000
[10 empty] | Pembinaan Tempat Pelelangan Ikan | 190 org | 0% | 100% | - | -
[10 empty] | Belanja Timbangan Gantung (110Kg) | 12 buah | 100% | - | - | -
[10 empty] | operasional TPI | 1 paket | 25% | 50% | 75% | 100%
[10 empty] | Rapat Rutin Bulanan Personel TPI | 30 orang | 33% | 66% | 100% | -
[10 empty] | Perbaikan Peralatan dan Mesin Pabrik Es | 1 paket | 100% | - | - | -
[10 empty] | Pengadaan Cetakan Es | 1 paket | 0% | 0% | 0% | 100%
[10 empty] | Pengadaan Meubelair TPI Ciwaru | 1 paket | 0% | 0% | 0% | 100%
[10 empty] | Pengadaan AC Split | 1 paket | 0% | 0% | 0% | 100%
[10 empty] | Pembuatan Bak Penampungan dan Saluran Air Pabrik Es | 1 paket | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | Pemanfaatan dan pemulihan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Secara Terpadu dan Berkelanjutan |  | 605160000 | 317790000 | 167480000 | 14790000 | 105100000
[10 empty] | Rakor Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan | 120 orang | 50% | 0% | 100% | -
[10 empty] | Desiminasi alat tangkap ramah lingkungan | 60 orang | 0% | 100% | - | -
[10 empty] | Restocking untuk Perairan Umum Daratan | 2 paket | 0% | 100% | - | 100%
[10 empty] | Kajian Habitasi Sidat | 1 paket | 100% | - | - | -
[10 empty] | Marine and Fisheries Expo 2018 | 12 org | 0% | 0% | 0% | 100%
[10 empty] | Kajian Feasibility Study Lokasi Penampungan Sidat | 1 paket | 0% | 0% | 0% | 100%
[10 empty] | Kajian Penataan Kelembagaan Sidat | 1 paket | 0% | 0% | 0% | 100%
[10 empty] | Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Sidat | 1 paket | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | Peningkatan kapasitas nelayan (DBH Pajak Rokok 2018) |  | 200000000 | 25550000 | 132320000 | 42130000 | 0
[10 empty] | Pelatihan penangkapan ikan dan pembuatan alat tangkap | 210 orang | 0% | 100% | - | -
[10 empty] | Rakor pengembangan teknologi perikanan tangkap | 120 orang | 100% | - | - | -
[10 empty] | Diseminasi pencegahan HIV dan AIDS nelayan | 100 orang | 0% | 0% | 100% | -
[10 empty] | Pengadaan atraktor cumi | 1 paket | 0% | 100% | - | -
[9 empty] | Pencatatan Armada Penangkapan Ikan |  | 48995000 | 23350000 | 15445000 | 5100000 | 5100000
[10 empty] | Diseminasi pencatatan armada penagkapan ikan | 60 orang | 47.66% | 79.18% | 89.59% | 100%
[9 empty] | Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan |  | 1495290000 | 7000000 | 1486290000 | 2000000 | 0
[10 empty] | Pengadaan genset berbahan bakar gas | 1 paket | 0.4681% | 99.87% | 100% | -
[10 empty] | Cool Box 100 liter | 1 paket | 0.4681% | 99.87% | 100% | -
[10 empty] | Freeezer 300 liter | 1 paket | 0.4681% | 99.87% | 100% | -
[10 empty] | Rumpon portable | 1 paket | 0.4681% | 99.87% | 100% | -
[10 empty] | Jaring tabrak | 1 paket | 0.4681% | 99.87% | 100% | -
[10 empty] | Jaring udang / trammel net | 1 paket | 0.4681% | 99.87% | 100% | -
[10 empty] | Jaring payang masif | 1 paket | 0.4681% | 99.87% | 100% | -
[10 empty] | Bagan pancing | 1 paket | 0.4681% | 99.87% | 100% | -
[10 empty] | Perahu congkreng | 1 paket | 0.4681% | 99.87% | 100% | -
[9 empty] | Pengadaan Sarana Untuk Nelayan (DBH Pajak Rokok 2018) |  | 376524000 | 0 | 76524000 | 0 | 300000000
[10 empty] | Pengadaan mesin Motor Tempel | 1 unit | 0% | 100% | - | -
[9 empty] | Fasilitasi Rekomendasi SIUP dan SIKPI |  | 17010000 | 2000000 | 8000000 | 6010000 | 1000000
[10 empty] | Penataan dokumen kapal perikanan | 24 dokumen | 15% | 75% | 90% | 100%
[9 empty] | Pembentukan Pokmaswas Perairan darat |  | 23455000 | 10765000 | 12690000 | 0 | 0
[10 empty] | Diseminasi Pembentukan POKMASWAS PUD | 90 orang | 33% | 100% | - | -
[9 empty] | Rumpon Laut Dangkal TPI Pajagan Kecamatan Cisolok |  | 199550000 | 2500000 | 196950000 | 0 | 100000
[10 empty] | Pengadaan rumpon laut dangkal | 3 unit | 0% | 100% | - | -
[10 empty] | Rumpon laut dangkal berbasis line | 1 paket | 0% | 100% | - | -
[10 empty] | Perlengkapan navigasi dan penangkapan | 1 paket | 0% | 100% | - | -
|  | Meningkatnya Pendapatan Pembudidata ikan | 10% | % | 25 | 50 | 75 | 100 | Program Pengembangan Budidaya Perikanan | Produksi Benih 4.185.015.306 ekor | 6832893795 | 1046253826.5 | 2092507653 | 3138761479.5 | 4185015306
[10 empty] | Produksi konsumsi 34.534,20 ton |  | 8633.55 | 17267.1 | 25900.65 | 34534.2
[10 empty] | Jumlah Produksi Ikan Hias 106.409.283 ekor |  | 26602320.75 | 53204641.5 | 79806962.25 | 106409283
[10 empty] | Jumlah Pembudidaya 27.841 Orang |  | 6960.25 | 13920.5 | 20880.75 | 27847
[9 empty] | Pengelolaan Balai Benih Ikan |  | 4108010000 | 920925000 | 571885000 | 442825000 | 2172375000
[10 empty] | Magang Budidaya patin | 2 orang | 0% | 100% | - | -
[10 empty] | Magang Budidaya Lele | 2 orang | 0% | 100% | - | -
[10 empty] | Sarana Produksi benih, sarana pengemasan benih dan distribusi benih, bahan desinfektan dan obat‑obatan | 1 paket | 100% | - | - | -
[10 empty] | Pengadaan Pakan Ikan | 1 paket | 75% | 0% | 0% | 100%
[10 empty] | pembuatan Liflet komoditas | 2000 lbr | 0% | 100% | -
[10 empty] | Operasional BBI | 1 paket | 25% | 50% | 75% | 100%
[10 empty] | Pemeliharaan bangunan gedung BBI Cimaja | 1 paket | 0% | 0% | 0% | 100%
[10 empty] | Konsultan Perencana Pembangunan dan Rehab di BBI Cimaja | 1 paket | 0% | 0% | 0% | 100%
[10 empty] | Konsultan Perencana Pembangunan di BBI Tonjong | 1 paket | 0% | 0% | 0% | 100%
[10 empty] | Konsultan Pengawas Pembangunan dan Rehab di BBI Cimaja | 1 paket | 0% | 0% | 0% | 100%
[10 empty] | Konsultan Pengawas Pembangunan BBI Tonjong | 1 paket | 0% | 0% | 0% | 100%
[10 empty] | Marine and Fisheries Expo 2018 | 8 orang | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | Pengembangan Sapras Usaha Pembesaran Ikan |  | 514100000 | 0 | 240100000 | 124000000 | 150000000
[10 empty] | Pengadaan Rak Akuarium | 4 buah | 0% | 100% | - | -
[10 empty] | Pengadaan Sarana biosecurity | 1 paket | 0% | 100% | - | -
[10 empty] | Pengadaan neon box BBI | 1 paket | 0% | 100% | - | -
[10 empty] | Percontohan Aquaponik | 4 paket | 0% | 100% | - | -
[10 empty] | Percontohan Bioplock | 1 paket | 0% | 100% | - | -
[10 empty] | Percontohan Budidaya Sidat | 1 paket | 0% | 100% | - | -
[10 empty] | Percontohan biolpock | 1 paket | 0% | 0% | 100% | -
[10 empty] | Percontohan budidaya sidat | 1 paket | 0% | 0% | 100% | -
[10 empty] | Konsultan perencana | 1 paket | 0% | 0% | 100% | -
[10 empty] | konsultan pengawas | 1 paket | 0% | 0% | 100% | -
[10 empty] | Diseminasi Kepbup dan SOP Budidaya Sidat Intiflasma | 30 orang | 0% | 0% | 0% | 100%
[10 empty] | Pelatihan Budidaya Ikan Sidat | 30 orang | 0% | 0% | 0% | 100%
[10 empty] | Pembuatan Buku SOP Budidaya Ikan Sidat (Inti Plasma 4 SOP x 4 Eksemplar | 16 dokumen | 0% | 0% | 0% | 100%
[10 empty] | Rapat fasilitasi proyek perubahan sistem inti plasma ikan sidat | 6 kali | 0% | 0% | 0% | 100%
[10 empty] | Kaji Terap budidaya sidat berbasis masyarakat ke Kebumen | 24 orang | 0% | 0% | 0% | 100%
[10 empty] | Marine and Fisheries Expo 2018 | 12 org | 0% | 0% | 0% | 100%
[10 empty] | Percontohan Bioplock | 1 paket | 0% | 0% | 0% | 100%
[10 empty] | Percontohan Budidaya Sidat | 1 paket | 0% | 0% | 0% | 100%
[10 empty] | Konsultan perencana percontohan budidaya sidat dan buoflock | 1 paket | 0% | 0% | 0% | 100%
[10 empty] | Konsultan pengawasan percontohan budidaya sidat dan buoflock | 1 paket | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan |  | 682950000 | 130562500 | 227462500 | 12462500 | 312462500
[10 empty] | pengumpulan Data Keslingkan | 12 bulan | 25% | 50% | 75% | 100%
[10 empty] | Pengadaan Test Kit Kualitas Air | 1 paket | 100% | - | - | -
[10 empty] | Pengadaan Obat Ikan | 1 paket | 100% | - | - | -
[10 empty] | Pengujian Hama Penyakit Ikan | 1 paket | 25% | 50% | 75% | 100%
[10 empty] | Pembuatan Buku Saku Pengendalian Hama Penyakit Ikan | 100 | 0% | 100% | - | -
[10 empty] | Monitoring Kualitas Air dan Lingkungan | 1 paket | 25% | 50% | 75% | 100%
[10 empty] | Survailence Hama dan Penyakit Ikan | 1 paket | 25% | 50% | 75% | 100%
[10 empty] | Pengadaan Bangunan Pos Ikan | 1 paket |  | 100% | - | -
[10 empty] | Konsultan Perencanaan bangunan posikandu | 1 paket | 100% | - | - | -
[10 empty] | Konsultan Pengawasan bangunan posikandu | 1 paket | 100% | - | - | -
[10 empty] | Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Bangunan Posikandu | 1 paket | 0% | 0% | 0% | 100%
[10 empty] | Pembangunan Pagar, Auning, Teralis dan Penataan Halaman Bangunan Posikandu | 1 paket | 0% | 0% | 0% | 100%
[10 empty] | Konsultan Perencanaan pagar dan halaman | 1 paket | 0% | 0% | 0% | 100%
[10 empty] | Konsultan Pengawasan pagar dan penataan halaman | 1 paket | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | Perbaikan Kualitas Induk Ikan |  | 367912000 | 0 | 362006000 | 5906000 | 0
[10 empty] | Pembinaan pengelolaan induk ikan | 30 | 0% | 50% | 100% | -
[10 empty] | Pengadaan induk ikan mas | 400 | 0% | 100% | - | -
[10 empty] | Pengadaan induk ikan lele | 60 | 0% | 100% | - | -
[10 empty] | Pengadaan induk ikan nila | 20 | 0% | 100% | - | -
[10 empty] | Pengadaan induk ikan koi | 5 | 0% | 100% | - | -
|  |  |  | 34.31% |  |  |  |  | Pengembangan Kawasan Minapolitan Perikanan Berbasis Perikanan Budidaya |  | 20400000 | 7000000 | 3350000 | 6700000 | 3350000
[10 empty] | Rakor perencanaan klaster budidaya | 180 | 34% | 50% | 75% | 100%
[9 empty] | Pengembangan HSRT |  | 258850000 | 0 | 0 | 250850000 | 8000000
[10 empty] | Sapras Budidaya Ikan | 75 paket | 0% | 0% | 100% | -
[10 empty] | pengadaan Peralatan Budidaya Ikan | 1 paket | 0% | 0% | 100% | -
[10 empty] | Benih Ikan untuk pemberdayaan pesantren | 11 paket | 0% | 0% | 100% | -
[10 empty] | Penataan kolam Budidaya Ikan Soro | 1 paket | 0% | 0% | 0% | 100%
[10 empty] | Konsultan Perencana Penataan kolam Budidaya Ikan Soro | 1 paket | 0% | 0% | 0% | 100%
[10 empty] | Konsultan Pengawasan Penataan kolam Budidaya Ikan Soro | 1 paket | 0% | 0% | 0% | 100%
[10 empty] | Pengadaan Koleksi Ikan Andemik | 1 paket | 0% | 0% | 0% | 100%
[10 empty] | Filter akuarium | 10 buah | 0% | 0% | 0% | 100%
[10 empty] | Sarana Budidaya Untuk Mendukung Program PKK (Benih Nila) | 3 paket | 0% | 0% | 100% | -
[10 empty] | Pakan Calon Induk Ikan Mas | 2250 kg | 0% | 0% | 0% | 100%
[10 empty] | Pakan Calon Induk Ikan Nila | 2100 kg | 0% | 0% | 0% | 100%
[10 empty] | Pakan Calon Induk Ikan lele | 2000 kg | 0% | 0% | 0% | 100%
[10 empty] | Pakan benih | 950 kg | 0% | 0% | 0% | 100%
[10 empty] | Pakan ikan endemik | 50 kg | 0% | 0% | 0% | 100%
[10 empty] | cacing darah | 20 kg | 0% | 0% | 0% | 100%
[10 empty] | Pengadaan Peralatan untuk koleksi Ikan endemik | 2 unit | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | Pelatihan dan Pembinaan Pembudidaya Ikan |  | 502291000 | 272375000 | 207866000 | 16450000 | 5600000
[10 empty] | Pelatihan Teknologi Budidaya Udang Galah dan Kepiting Soka | 30 org | 100% | - | - | -
[10 empty] | PelatihanTeknologi Budidaya Ikan Mas dan minapadi | 30 org | 0% | 100% | - | -
[10 empty] | PelatihanTeknologi Budidaya Sistem Bioflok | 30 org | 0% | 100% | - | -
[10 empty] | PelatihanTeknologi Budidaya Hidroponik | 39 org | 0% | 0% | 100% | -
[10 empty] | Percontohan/Demplot Teknologi Budidaya Udang Galah | 1 paket | 100% | - | - | -
[10 empty] | Budidaya Minapadi Ikan koi | 1 paket | 100% | - | - | -
[10 empty] | Pemanfaatan Galian C dengan Demplot Teknologi Budidaya Ikan Tawes | 1 paket | 100% | - | - | -
[10 empty] | Pengadaan Sarana Budidaya Ikan Sidat | 1 paket | 100% | - | - | -
[10 empty] | Sarana Percontohan/Demplot Teknologi Budidaya Pembesaran Kepiting Soka | 1 paket | 0% | 100% | - | -
[10 empty] | Sarana Budidaya Sidat | 1 paket | 0% | 100% | - | -
[10 empty] | Demplot Teknologi Budidaya Minapadi Ikan Mas | 1 paket | 0% | 100% | - | -
[9 empty] | Budidaya Ikan Mas, Dusun Panyindangan, DESA/KEL. KALAPANUNGGAL, KEC. KALAPANUNGGAL (PIK) |  | 50000000 | 0 | 50000000 | 0 | 0
[10 empty] | Pengadaan induk ikan mas | 1 paket | 0 | 100% | - | -
[9 empty] | Bantuan Bibit Ikan dan Pakan Ikan Kp. Tipar RT 49 RW 10 Desa Cibolang Kaler Kec. Cisaat, DESA/KEL. CIBOLANG KALER, KEC. CISAAT (PIK) |  | 50000000 | 0 | 50000000 | 0 | 0
[10 empty] | Pengadaan freezer | 3 unit | 0% | 100% | - | -
[9 empty] | Fasilitas Gerakan Pakan Ikan Mandiri |  | 47920000 | 0 | 30450000 | 10000000 | 7470000
[10 empty] | Pelatihan Pembuatan Pakan Ikan | 30 orang | 0% | 0% | 0% | 100%
[10 empty] | Pengadaan sarana budidaya pakan alami | 3 paket | 0% | 100% | - | -
[10 empty] | Uji Proximat Pakan Ikan | 1 paket | 0% | 0% | 100% | -
[9 empty] | Pelatihan SDM dalam pengelolaan kualitas lingkungan budidaya |  | 79460000 | 28970000 | 21810000 | 21510000 | 7170000
[10 empty] | Pelatihan Manajemen Kesehatan Ikan dan Lingkungan | 120 orang | 0% | 75% | 100% | -
[10 empty] | Pembinaan Manajemen Pakan dan Obat Ikan Kimia dan Biologis | 120 orang | 25% | 100% | - | -
[10 empty] | Magang Analisa Kualitas Air | 2 orang | 100% | - | - | -
[10 empty] | Magang Analisa Hama Penyakit Ikan | 2 orang | 100% | - | - | -
[10 empty] | Pendampingan ameran Inovasi Produk Perikanan Budidaya ke Jakarta | 1 paket | - | - | - | 100%
[9 empty] | Pelatihan dan Pembinaan Sertifikasi CPIB |  | 151000000 | 3000000 | 127500000 | 20500000 | 0
[10 empty] | fasilitasi sarana sertifikasi CPIB | 5 paket | 0% | 0% | 100% | -
[10 empty] | Pembuatan SPO CPIB | 5 dokumen | 0% | 0% | 100% | -
[10 empty] | Fasilitasi Mamin magang di BBI | 30 orang | 0% | 100% | - | -
|  | Meningkatnya Pendapatan Pengolah ikan | 10% | % | 25 | 50 | 75 | 100 | Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Perikanan | Jumlah Pengolah hasil perikanan | 3523615230 |  |  |  | 1574
[10 empty] | Jumlah Produk Olahan Ikan 15.084 Ton |  | 3771 | 7542 | 11313 | 15084
[9 empty] | Diversifikasi Produk Perikanan dan Diversifikasi Kemasan |  | 136980000 | 38145000 | 49890000 | 28645000 | 20300000
[10 empty] | Pelatihan Diversifikasi Produk Perikanan | 90 orang | 25% | 75% | 100% | -
[10 empty] | Pelatihan Diversifikasi Kemasan | 30 orang | 0% | 100% | - | -
[10 empty] | Pengelolaan rumah kemasan | 12 bulan | 25% | 50% | 75% | 100%
[10 empty] | Bantuan Kemasan Untuk Pengolah Ikan | 1 paket | 20% | 60% | 80% | 100%
[9 empty] | Peningkatan Kapasitas dan Mutu Produksi Produk Perikanan |  | 942590000 | 142200000 | 748200000 | 36580000 | 15610000
[10 empty] | Pembinaan Sertifikasi Pengolahan Ikan | 60 orang | - | - | 100% | -
[10 empty] | Desiminasi PIRT dan IUMK Bagi Pelaku Usaha Perikanan | 60 orang | - | - | 100% | -
[10 empty] | Pengujian Nutrisi Ikan | 10 kali | - | 50% | - | 100%
[10 empty] | Pengujian Bahan Berbahaya | 1 paket | - |  | - | 100%
[10 empty] | Demplot Produk Olahan Ikan | 1 paket | 50% | 100% | - | -
[10 empty] | Konsultansi Perencanaan Pengadaan Coldstorage | 1 paket | - | 100% | - | -
[10 empty] | Konsultansi Pengawasan Pengadaan Coldstorage | 1 paket | - | 100% | - | -
[10 empty] | Pengadaan Coldstoradge Ujunggenteng | 1 paket | - | 100% | - | -
[10 empty] | Pembangunan bangunan coldstorage | 1 paket | - | - | - | 100%
[9 empty] | Pengembangan Jaringan dan Distribusi Pemasaran |  | 664450000 | 22440000 | 448100000 | 59960000 | 133950000
[10 empty] | Pengelola gedung promosi non konsumsi lembursitu | 12 bulan | 25% | 50% | 75% | 100%
[10 empty] | Fasilitasi Pameran | 1 paket | - | - | 100% | -
[10 empty] | Fasilitasi pawai kendaraan hias | 1 paket | - | - | 100% | -
[10 empty] | Penataan taman lembursitu | 1 paket | 100% | - | - | -
[10 empty] | Bantuan Booth Pemasaran Olahan Ikan dan Bahan | 2 unit | - | 100% | - | -
[10 empty] | Cut and Fill Tanah Bangunan Bangsal Pengolahan bantargadung | 1 paket | - | 100% | - | -
[10 empty] | Konsultan Perencana Cut and Fill Tanah Bangunan Bangsal Pengolahan Bantargadung | 1 paket | - | 100% | - | -
[10 empty] | Konsultan Pengawasan Cut and Fill Tanah Bangunan Bangsal Pengolahan Bantargadung | 1 paket | - | 100% | - | -
[10 empty] | Perbaikan Cold Storadge Bantargadung | 1 paket | - | 100% | - | -
[10 empty] | Pengaspalan Jalan Sentra Pengolahan Bantargadung | 1 paket | - | 100% | - | -
[10 empty] | Konsultan perencana Pengaspalan Jalan Sentra Pengolahan Bantargadung | 1 paket | - | 100% | - | -
[10 empty] | Konsukltan pengawasan Pengaspalan Jalan Sentra Pengolahan Bantargadung | 1 paket | - | 100% | - | -
[10 empty] | Pembangunan Tembok Penahan Tanah Sentra Bantargadung Bagian Belakang | 1 paket | - | - | - | 100%
[10 empty] | Konsultan Perencana Pembangunan Tembok Penahan Tanah Sentra Bantargadung Bagian Belakang | 1 paket | - | - | - | 100%
[10 empty] | Konsultan Pengawasan Tembok Penahan Tanah Sentra Bantargadung Bagian Belakang | 1 paket | - | - | - | 100%
[9 empty] | Pengelolaan Pasar Ikan |  | 1388425000 | 614725000 | 68900000 | 28900000 | 675900000
[10 empty] | pembinaan pedagang ikan | 230 | 25% | 50% | 75% | 100%
[10 empty] | Pengumpulan data Informasi Pasar | 1 dokumen | 25% | 50% | 75% | 100%
[10 empty] | Pembelian dan Penanaman Pohon untuk Sentra Kuliner Cikembang (Cemara Laut, Trembesi, Kelapa dll) | 1 paket | 25% | 50% | - | 100%
[10 empty] | Hapa/Waring | 1 paket | 100% | - | - | -
[10 empty] | Fasilitasi Bazar Ramadhan | 1 paket | - | 100% | - | -
[10 empty] | Jasa Konsultan Dokumen Pengadaan Tanah | 1 paket | 100% | - | - | -
[10 empty] | Jasa Konsultan FS Pengadaan Tanah | 1 paket | 100% | - | - | -
[10 empty] | papan nama pasar ikan | 5 buah | 100% | - | - | -
[10 empty] | Timbangan duduk | 1 buah | 100% | - | - | -
[10 empty] | blower | 1 buah | 100% | - | - | -
[10 empty] | Freezeer | 6 buah | 100% | - | - | -
[10 empty] | cool box | 3 buah | 100% | - | - | -
[10 empty] | Timabangan pasar ikan minayaja | 11 buah | 100% | - | - | -
[10 empty] | kamera | 1 buah | 100% | - | - | -
[10 empty] | Rehab pasar ciwaru | 1 paket | 0% | 100% | - | -
[10 empty] | konsultan perencana rehab pasar ciwaru | 1 paket | 0% | 100% | - | -
[10 empty] | konsultan pengawas rehab pasar ciwaru | 1 paket | 0% | 100% | - | -
[10 empty] | Rehab pasar minajaya | 1 paket | 0% | 100% | - | -
[10 empty] | konsultan perencana rehab pasar minajaya | 1 paket | 0% | 100% | - | -
[10 empty] | konsultan pengawas rehab pasar minajaya | 1 paket | 0% | 100% | - | -
[10 empty] | Rehab pasar minajaya blok II |  | 0% | 100% | - | -
[10 empty] | konsultan perencana rehab pasar minajaya blok II | 1 paket | 0% | 100% | - | -
[10 empty] | konsultan pengawas rehab pasar minajaya blok II | 1 paket | 0% | 100% | - | -
[10 empty] | pemasangan paving blok | 200 m2 | 0% | 100% | - | -
[10 empty] | konsultan perencana pemasangn paving block | 1 paket | 0% | 100% | - | -
[10 empty] | konsultan perencana pemasangn paving block | 2 paket | 0% | 100% | - | -
[10 empty] | Penyusunan Landscape Revitalisasi Pasar Ikan Cibaraja | 1 paket | 0% | 0% | 0% | 100%
[10 empty] | Renovasi gudang pasar cibaraja | 1 paket | 0% | 0% | 0% | 100%
[10 empty] | Konsultan perencana renovasi gudang pasar cibaraja | 1 paket | 0% | 0% | 0% | 100%
[10 empty] | Konsultan pengawasan renovasi gudang pasar cibaraja | 1 paket | 0% | 0% | 0% | 100%
[10 empty] | Perbaikan bak pasar ikan cibaraka | 1 paket | 0% | 0% | 0% | 100%
[10 empty] | konsultan perencana perbaikan bak pasar ikan | 1 paket | 0% | 0% | 0% | 100%
[10 empty] | konsultan pengawas perbaikan bak pasar ikan | 1 paket | 0% | 0% | 0% | 100%
[10 empty] | Rehab hatchery pasar ikan cibaraja | 1 paket | 0% | 0% | 0% | 100%
[10 empty] | konsultan perencana perbaikan hatchery pasar ikan | 1 paket | 0% | 0% | 0% | 100%
[10 empty] | konsultan pengawas perbaikan hatchery pasar ikan | 1 paket | 0% | 0% | 0% | 100%
[9 empty] | Pembinaan Kehidupan Nelayan, Pokdakan dan Poklahsar |  | 391170000 | 91430000 | 158180000 | 105480000 | 36080000
[10 empty] | Diseminasi pembuatan kartu KUSUKA | 150 orang | 100% | - | - | -
[10 empty] | Pembagian Kartu KUSUKA | 200 orang | - | 100% | - | -
[10 empty] | Temu Usaha | 80 orang | - | - | - | -
[10 empty] | Peringatan Hari Nelayan | 250 orang | 25% | 50% | 75% | 100%
[10 empty] | Pengumpulan Data Kelembagaan | 1 dokumen | 25% | 50% | 75% | 100%
[10 empty] | Pengumpulan Data KUSUKA | 1 dokumen | 25% | 50% | 75% | 100%
[10 empty] | Pengumpulan Data Kemitraan | 1 dokumen | 25% | 50% | 75% | 100%
[10 empty] | Tim Verifikasi dan Validasi Kartu KUSUKA | 12 bulan | 25% | 50% | 75% | 100%
[10 empty] | Fasilitasi Kontes Ikan Koi | 3 paket | 25% | 90% | 100% | -
[10 empty] | Pendampingan kontes ikan koi | 1 paket | 25% | 90% | 100% | -
[10 empty] | Pembuatan Leaflet | 1 paket |  |  | 100% | -
[9 empty] | Pendampingan Asuransi Nelayan |  |  | 89435000 | 34930000 | 50635000 | (-25825000)
[10 empty] | Desiminasi Bantuan Premi Asuransi Nelayan | 300 orang | 100% | - | - | -
[10 empty] | Desiminasi Asuransi Nelayan Mandiri | 90 orang |  | 100% | - | -
[10 empty] | Pengumpulan Data Asuransi Nelayan | 1 dokumen | 25% | 50% | 75% | 100%
[10 empty] | Pengumpulan Data SEHAT Nelayan | 1 dokumen | 25% | 50% | 75% | 100%
[10 empty] | Tim Verifikasi dan Validasi Calon Penerima Asuransi Nelayan | 3 orang | 25% | 50% | 75% | 100%
[10 empty] | Tim Verifikasi dan Validasi SEHAT Nelayan | 3 orang | 25% | 50% | 75% | 100%
[9 empty] | Peningkatan Kelembagaan UMKM |  | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 60000000
[10 empty] | Temu Usaha | 50 orang | - | - | - | 100%
[10 empty] | Pendampingan kontes ikan koi ke Tulungagung | 1 paket | - | - | - | 100%
[9 empty] | Identifikasi Verifikasi dan Validasi Sehat Listrik Nelayan dan Rutilahu |  | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 30000000
[10 empty] | Diseminasi Bantuan Premi ASuransi Nelayan | 50 orang | - | - | - | 100%
[10 empty] | Diseminasi SEHAT Nelayan | 30 orang | - | - | - | 100%
[10 empty] | Diseminasi SEHAT Pembudidaya Ikan | 30 orang | - | - | - | 100%
[10 empty] | Rakor Rekomendasi BBM Bersubsidi dari HNSI, ISMAWA Migas dan SPBU | 20 orang | - | - | - | 100%

## Monev Tri 1
MONEV RENCANA AKSI TRIWULAN I TAHUN 2019
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKABUMI
NO | PROGRAM /KEGIATAN | INDIKATOR (OUTPUT) | Target capaian | Satuan | PAGU (Rp) | TARGET | REALISASI
A | Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Perikanan | Pendapatan | 3810539 | Rp | 2550000000 |  | 134479840
|  | Jumlah Produksi Olahan | 16910.35 | Ton
|  | Jumlah pengolah ikan | 1670 | orang
1 | Diversifikasi Produk dan Diversifikasi Kemasan | jumlah pelatihan produk perikanan yang diselenggarakan | 20 | Kali | 100000000 |  | 8755000
2 | Pengembangan Jaringan Distribusi dan Pemasaran Hasil Perikanan | Meningkatnya jumlah jaringan pemasaran ikan hias dan produk perikanan | 85 | % | 150000000 |  | 13600000
3 | Peningkatan Kelembagaan UMKM | Meningkatnya Jalinan Kemitraan untuk Pelaku Usaha Perikanan | 85 | % | 158000000 |  | 14675000
4 | Pembinaan Kehidupan Nelayan Pokdakan dan poklahsar | frekuensi pembinaan pokdakan dan poklahsar | 12 | Kali | 150000000 |  | 12670000
5 | Pendampingan Asuransi Nelayan | Meningkatnya jumlah penerima Asuransi Nelayan | 85 | % | 100000000 |  | 18360000
6 | Pengelolaan Pasar Ikan | Meningkatnya PAD pasar ikan | 10 | % | 1000000000 |  | 36140000
7 | Peningkatan Kapasitas dan Mutu Produk Perikanan | Meningkatnya mutu produk kelautan dan perikanan | 85 | % | 142000000 |  | 4000000
8 | Pengelolaan Rumah Kemasan, dan Promosi Lembursitu | jumlah Pelayanan di Rumah Kemasan | 20 | pelayanan | 100000000 |  | 15704840
9 | Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Meningkatnya mutu produk olahan ikan | 85 | % | 500000000 |  | 0
9 | Perlindungan Pelaku Usaha Perikanan | prosentase jumlah nelayan yang diberikan manfaat perlindungan | 85 | % | 150000000 |  | 10575000
B | Program Pengembangan Perikanan Tangkap | Jumlah pendapatan nelayan | 2673078 | Rp | 4620000000 |  | 526601500
|  | Jumlah produksi perikanan tangkap | 10739.42 | Ton
|  | Jumlah Nelayan | 9778 | Orang
1 | Fasilitasi Rekomendasi SIUP dan SIKPI | Meningkatnya jumlah kapal yang memiliki SIUP dan SIPI | 85 | % | 25000000 |  | 0
2 | Pemanfaatan dan pemulihan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan secara Terpadu dan Berkelanjutan | meningkatnya pengetahuan nelayan tentang perikanan berkelanjutan | 85 | % | 300000000 |  | 27635000
3 | Pencatatan Armada Penangkapan Ikan | Meningkatnya data base armada penangkapan ikan | 85 | % | 50000000 |  | 4000000
4 | Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan | Jumlah alat bantu penangkapan ikan yang diadakan | 15 | jenis | 1000000000 |  | 52296500
5 | Pengadaan Sarana untuk Nelayan | Meningkatnya produktivitas hasil tangkapan | 85 | % | 1150000000 |  | 273324000
6 | Pengelolaan dan Penyediaan Sarana Prasarana TPI | meningkatnya IKM TPI | 5 | point | 950000000 |  | 156396000
7 | Peningkatan Kapasitas Nelayan | Meningkatnya kapasitas nelayan | 85 | % | 320000000 |  | 11150000
8 | Pengadaan Armada Kapal | jumlah Armada kapal yang diadakan | 25 | unit | 400000000 |  | 1800000
9 | Pengadaan Sarana untuk Nelayan (DAK Reguler Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2019) | jumlah Sarana untuk Nelayan (DAK Reguler Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2019) yang tersedia | 45 | Unit | 425000000 |  | 0
C | Program Pengembangan Perikanan Budidaya | Jumlah pendapatan Pembudidaya | 4874693 | Rp | 4298277000 |  | 256671421
|  | Jumlah produksi perikanan budidaya | 36647.76 | Ton
|  | Jumlah Pembudidaya | 29545.09 | Orang
1 | Pengelolaan BBI | persentase jumlah Produksi Benih Ikan | 10 | % | 1430000000 |  | 3540000
2 | Pengembangan HSRT | Jumlah HSRT yang terbentuk | 15 | paket | 155000000 |  | 168206421
3 | Pengelolaan Balai Benih Ikan (DAK Penugasan Fisiik Bidang Kelautan dan Perikanan Thn 2019) | Meningkatnya PAD | 10 | % | 886977000 |  | 170000
4 | Pengelolaah Kesehatan Ikan Lingkungan | Jumlah Pelayanan Pemantauan dan Pencegahan Kesehatan Ikan dan Lingkungan | 10 | kali | 400000000 |  | 0
5 | Pengembangan Kawasan Cluster Budidaya | rencana Kawasan Cluster budidaya | 10 | Lokasi | 150000000 |  | 23745000
6 | Pengembangan Sarpras Budidaya | Meningkatnya sarpras perikanan budidaya | 70 | % | 726300000 |  | 37900000
7 | Pelatihan dan Pembinaan Pembudidaya Ikan | Jumlah pembudidaya ikan yang mendapat pelatihan dan pembinaan | 500 | orang | 150000000 |  | 12010000
8 | Perlindungan Sumberdaya Perikanan Budidaya | Jumlah bibit dan pakan yang diberikan kepada kelompok pembudidaya ikan | 250 | paket | 100000000 |  | 10760000
9 | Bantuan Benih dan Pakan Ikan | Jumlah bibit dan pakan yang diberikan | 30 | paket | 300000000 |  | 340000
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Sukabumi
Ir. H. ABDUL KODIR, MSi
NIP. 196305031988031008

## Monev Tri_2
MONEV RENCANA AKSI TRIWULAN I TAHUN 2019
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKABUMI
NO | PROGRAM /KEGIATAN | INDIKATOR (OUTPUT) | Target capaian | Satuan | PAGU (Rp) | TARGET | REALISASI
A | Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Perikanan | Pendapatan | 3810539 | Rp | 2550000000 |  | 246196608
|  | Jumlah Produksi Olahan | 16910.35 | Ton
|  | Jumlah pengolah ikan | 1670 | orang
1 | Diversifikasi Produk dan Diversifikasi Kemasan | jumlah pelatihan produk perikanan yang diselenggarakan | 20 | Kali | 100000000 |  | 11510000
2 | Pengembangan Jaringan Distribusi dan Pemasaran Hasil Perikanan | Meningkatnya jumlah jaringan pemasaran ikan hias dan produk perikanan | 85 | % | 150000000 |  | 13650000
3 | Peningkatan Kelembagaan UMKM | Meningkatnya Jalinan Kemitraan untuk Pelaku Usaha Perikanan | 85 | % | 158000000 |  | 18260000
4 | Pembinaan Kehidupan Nelayan Pokdakan dan poklahsar | frekuensi pembinaan pokdakan dan poklahsar | 12 | Kali | 150000000 |  | 44350000
5 | Pendampingan Asuransi Nelayan | Meningkatnya jumlah penerima Asuransi Nelayan | 85 | % | 100000000 |  | 16800000
6 | Pengelolaan Pasar Ikan | Meningkatnya PAD pasar ikan | 10 | % | 1000000000 |  | 56765000
7 | Peningkatan Kapasitas dan Mutu Produk Perikanan | Meningkatnya mutu produk kelautan dan perikanan | 85 | % | 142000000 |  | 34161000
8 | Pengelolaan Rumah Kemasan, dan Promosi Lembursitu | jumlah Pelayanan di Rumah Kemasan | 20 | pelayanan | 100000000 |  | 19910608
9 | Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Meningkatnya mutu produk olahan ikan | 85 | % | 500000000 |  | 5890000
9 | Perlindungan Pelaku Usaha Perikanan | prosentase jumlah nelayan yang diberikan manfaat perlindungan | 85 | % | 150000000 |  | 24900000
B | Program Pengembangan Perikanan Tangkap | Jumlah pendapatan nelayan | 2673078 | Rp | 4620000000 |  | 2128574045
|  | Jumlah produksi perikanan tangkap | 10739.42 | Ton
|  | Jumlah Nelayan | 9778 | Orang
1 | Fasilitasi Rekomendasi SIUP dan SIKPI | Meningkatnya jumlah kapal yang memiliki SIUP dan SIPI | 85 | % | 25000000 |  | 6345000
2 | Pemanfaatan dan pemulihan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan secara Terpadu dan Berkelanjutan | meningkatnya pengetahuan nelayan tentang perikanan berkelanjutan | 85 | % | 300000000 |  | 81715000
3 | Pencatatan Armada Penangkapan Ikan | Meningkatnya data base armada penangkapan ikan | 85 | % | 50000000 |  | 14620000
4 | Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan | Jumlah alat bantu penangkapan ikan yang diadakan | 15 | jenis | 1000000000 |  | 777449045
5 | Pengadaan Sarana untuk Nelayan | Meningkatnya produktivitas hasil tangkapan | 85 | % | 1150000000 |  | 417790000
6 | Pengelolaan dan Penyediaan Sarana Prasarana TPI | meningkatnya IKM TPI | 5 | point | 950000000 |  | 266550000
7 | Peningkatan Kapasitas Nelayan | Meningkatnya kapasitas nelayan | 85 | % | 320000000 |  | 46290000
8 | Pengadaan Armada Kapal | jumlah Armada kapal yang diadakan | 25 | unit | 400000000 |  | 194260000
9 | Pengadaan Sarana untuk Nelayan (DAK Reguler Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2019) | jumlah Sarana untuk Nelayan (DAK Reguler Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2019) yang tersedia | 45 | Unit | 425000000 |  | 323555000
C | Program Pengembangan Perikanan Budidaya | Jumlah pendapatan Pembudidaya | 4874693 | Rp | 4298277000 |  | 674071620
|  | Jumlah produksi perikanan budidaya | 36647.76 | Ton
|  | Jumlah Pembudidaya | 29545.09 | Orang
1 | Pengelolaan BBI | persentase jumlah Produksi Benih Ikan | 10 | % | 1430000000 |  | 8160000
2 | Pengembangan HSRT | Jumlah HSRT yang terbentuk | 15 | paket | 155000000 |  | 369819620
3 | Pengelolaan Balai Benih Ikan (DAK Penugasan Fisiik Bidang Kelautan dan Perikanan Thn 2019) | Meningkatnya PAD | 10 | % | 886977000 |  | 970000
4 | Pengelolaah Kesehatan Ikan Lingkungan | Jumlah Pelayanan Pemantauan dan Pencegahan Kesehatan Ikan dan Lingkungan | 10 | kali | 400000000 |  | 0
5 | Pengembangan Kawasan Cluster Budidaya | rencana Kawasan Cluster budidaya | 10 | Lokasi | 150000000 |  | 22660000
6 | Pengembangan Sarpras Budidaya | Meningkatnya sarpras perikanan budidaya | 70 | % | 726300000 |  | 47249000
7 | Pelatihan dan Pembinaan Pembudidaya Ikan | Jumlah pembudidaya ikan yang mendapat pelatihan dan pembinaan | 500 | orang | 150000000 |  | 173698000
8 | Perlindungan Sumberdaya Perikanan Budidaya | Jumlah bibit dan pakan yang diberikan kepada kelompok pembudidaya ikan | 250 | paket | 100000000 |  | 50425000
9 | Bantuan Benih dan Pakan Ikan | Jumlah bibit dan pakan yang diberikan | 30 | paket | 300000000 |  | 1090000
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Sukabumi
Ir. H. ABDUL KODIR, MSi
NIP. 196305031988031008

## Monev Tri_3
MONEV RENCANA AKSI TRIWULAN I TAHUN 2019
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKABUMI
NO | PROGRAM /KEGIATAN | INDIKATOR (OUTPUT) | Target capaian | Satuan | PAGU (Rp) | TARGET | REALISASI
A | Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Perikanan | Pendapatan | 3810539 | Rp | 2550000000 |  | 1249654184
|  | Jumlah Produksi Olahan | 16910.35 | Ton
|  | Jumlah pengolah ikan | 1670 | orang
1 | Diversifikasi Produk dan Diversifikasi Kemasan | jumlah pelatihan produk perikanan yang diselenggarakan | 20 | Kali | 100000000 |  | 55950000
2 | Pengembangan Jaringan Distribusi dan Pemasaran Hasil Perikanan | Meningkatnya jumlah jaringan pemasaran ikan hias dan produk perikanan | 85 | % | 150000000 |  | 65080000
3 | Peningkatan Kelembagaan UMKM | Meningkatnya Jalinan Kemitraan untuk Pelaku Usaha Perikanan | 85 | % | 158000000 |  | 98490000
4 | Pembinaan Kehidupan Nelayan Pokdakan dan poklahsar | frekuensi pembinaan pokdakan dan poklahsar | 12 | Kali | 150000000 |  | 48510000
5 | Pendampingan Asuransi Nelayan | Meningkatnya jumlah penerima Asuransi Nelayan | 85 | % | 100000000 |  | 37640000
6 | Pengelolaan Pasar Ikan | Meningkatnya PAD pasar ikan | 10 | % | 1000000000 |  | 368170000
7 | Peningkatan Kapasitas dan Mutu Produk Perikanan | Meningkatnya mutu produk kelautan dan perikanan | 85 | % | 142000000 |  | 8000000
8 | Pengelolaan Rumah Kemasan, dan Promosi Lembursitu | jumlah Pelayanan di Rumah Kemasan | 20 | pelayanan | 100000000 |  | 34012184
9 | Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Meningkatnya mutu produk olahan ikan | 85 | % | 500000000 |  | 435958000
9 | Perlindungan Pelaku Usaha Perikanan | prosentase jumlah nelayan yang diberikan manfaat perlindungan | 85 | % | 150000000 |  | 97844000
B | Program Pengembangan Perikanan Tangkap | Jumlah pendapatan nelayan | 2673078 | Rp | 4620000000 |  | 834871000
|  | Jumlah produksi perikanan tangkap | 10739.42 | Ton
|  | Jumlah Nelayan | 9778 | Orang
1 | Fasilitasi Rekomendasi SIUP dan SIKPI | Meningkatnya jumlah kapal yang memiliki SIUP dan SIPI | 85 | % | 25000000 |  | 11930000
2 | Pemanfaatan dan pemulihan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan secara Terpadu dan Berkelanjutan | meningkatnya pengetahuan nelayan tentang perikanan berkelanjutan | 85 | % | 300000000 |  | 134667000
3 | Pencatatan Armada Penangkapan Ikan | Meningkatnya data base armada penangkapan ikan | 85 | % | 50000000 |  | 15320000
4 | Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan | Jumlah alat bantu penangkapan ikan yang diadakan | 15 | jenis | 1000000000 |  | 64505000
5 | Pengadaan Sarana untuk Nelayan | Meningkatnya produktivitas hasil tangkapan | 85 | % | 1150000000 |  | 72163000
6 | Pengelolaan dan Penyediaan Sarana Prasarana TPI | meningkatnya IKM TPI | 5 | point | 950000000 |  | 181246000
7 | Peningkatan Kapasitas Nelayan | Meningkatnya kapasitas nelayan | 85 | % | 320000000 |  | 53385000
8 | Pengadaan Armada Kapal | jumlah Armada kapal yang diadakan | 25 | unit | 400000000 |  | 202380000
9 | Pengadaan Sarana untuk Nelayan (DAK Reguler Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2019) | jumlah Sarana untuk Nelayan (DAK Reguler Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2019) yang tersedia | 45 | Unit | 425000000 |  | 99275000
C | Program Pengembangan Perikanan Budidaya | Jumlah pendapatan Pembudidaya | 4874693 | Rp | 4298277000 |  | 1756039591
|  | Jumlah produksi perikanan budidaya | 36647.76 | Ton
|  | Jumlah Pembudidaya | 29545.09 | Orang
1 | Pengelolaan BBI | persentase jumlah Produksi Benih Ikan | 10 | % | 1430000000 |  | 254634000
2 | Pengembangan HSRT | Jumlah HSRT yang terbentuk | 15 | paket | 155000000 |  | 360306941
3 | Pengelolaan Balai Benih Ikan (DAK Penugasan Fisiik Bidang Kelautan dan Perikanan Thn 2019) | Meningkatnya PAD | 10 | % | 886977000 |  | 142245000
4 | Pengelolaah Kesehatan Ikan Lingkungan | Jumlah Pelayanan Pemantauan dan Pencegahan Kesehatan Ikan dan Lingkungan | 10 | kali | 400000000 |  | 451429650
5 | Pengembangan Kawasan Cluster Budidaya | rencana Kawasan Cluster budidaya | 10 | Lokasi | 150000000 |  | 81651000
6 | Pengembangan Sarpras Budidaya | Meningkatnya sarpras perikanan budidaya | 70 | % | 726300000 |  | 21060000
7 | Pelatihan dan Pembinaan Pembudidaya Ikan | Jumlah pembudidaya ikan yang mendapat pelatihan dan pembinaan | 500 | orang | 150000000 |  | 383523000
8 | Perlindungan Sumberdaya Perikanan Budidaya | Jumlah bibit dan pakan yang diberikan kepada kelompok pembudidaya ikan | 250 | paket | 100000000 |  | 51430000
9 | Bantuan Benih dan Pakan Ikan | Jumlah bibit dan pakan yang diberikan | 30 | paket | 300000000 |  | 9760000
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Sukabumi
Ir. H. ABDUL KODIR, MSi
NIP. 196305031988031008

## Monev Tri_4
MONEV RENCANA AKSI TRIWULAN I TAHUN 2019
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKABUMI
NO | PROGRAM /KEGIATAN | INDIKATOR (OUTPUT) | Target capaian | Satuan | PAGU (Rp) | TARGET | REALISASI
A | Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Perikanan | Pendapatan | 3810539 | Rp | 2550000000 |  | 898127624
|  | Jumlah Produksi Olahan | 16910.35 | Ton
|  | Jumlah pengolah ikan | 1670 | orang
1 | Diversifikasi Produk dan Diversifikasi Kemasan | jumlah pelatihan produk perikanan yang diselenggarakan | 20 | Kali | 100000000 |  | 23785000
2 | Pengembangan Jaringan Distribusi dan Pemasaran Hasil Perikanan | Meningkatnya jumlah jaringan pemasaran ikan hias dan produk perikanan | 85 | % | 150000000 |  | 56555000
3 | Peningkatan Kelembagaan UMKM | Meningkatnya Jalinan Kemitraan untuk Pelaku Usaha Perikanan | 85 | % | 158000000 |  | 26450000
4 | Pembinaan Kehidupan Nelayan Pokdakan dan poklahsar | frekuensi pembinaan pokdakan dan poklahsar | 12 | Kali | 150000000 |  | 44020000
5 | Pendampingan Asuransi Nelayan | Meningkatnya jumlah penerima Asuransi Nelayan | 85 | % | 100000000 |  | 25090000
6 | Pengelolaan Pasar Ikan | Meningkatnya PAD pasar ikan | 10 | % | 1000000000 |  | 531090000
7 | Peningkatan Kapasitas dan Mutu Produk Perikanan | Meningkatnya mutu produk kelautan dan perikanan | 85 | % | 142000000 |  | 92651000
8 | Pengelolaan Rumah Kemasan, dan Promosi Lembursitu | jumlah Pelayanan di Rumah Kemasan | 20 | pelayanan | 100000000 |  | 28976624
9 | Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Meningkatnya mutu produk olahan ikan | 85 | % | 500000000 |  | 53420000
9 | Perlindungan Pelaku Usaha Perikanan | prosentase jumlah nelayan yang diberikan manfaat perlindungan | 85 | % | 150000000 |  | 16090000
B | Program Pengembangan Perikanan Tangkap | Jumlah pendapatan nelayan | 2673078 | Rp | 4620000000 |  | 1108873500
|  | Jumlah produksi perikanan tangkap | 10739.42 | Ton
|  | Jumlah Nelayan | 9778 | Orang
1 | Fasilitasi Rekomendasi SIUP dan SIKPI | Meningkatnya jumlah kapal yang memiliki SIUP dan SIPI | 85 | % | 25000000 |  | 6725000
2 | Pemanfaatan dan pemulihan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan secara Terpadu dan Berkelanjutan | meningkatnya pengetahuan nelayan tentang perikanan berkelanjutan | 85 | % | 300000000 |  | 55155000
3 | Pencatatan Armada Penangkapan Ikan | Meningkatnya data base armada penangkapan ikan | 85 | % | 50000000 |  | 16060000
4 | Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan | Jumlah alat bantu penangkapan ikan yang diadakan | 15 | jenis | 1000000000 |  | 102071500
5 | Pengadaan Sarana untuk Nelayan | Meningkatnya produktivitas hasil tangkapan | 85 | % | 1150000000 |  | 377075000
6 | Pengelolaan dan Penyediaan Sarana Prasarana TPI | meningkatnya IKM TPI | 5 | point | 950000000 |  | 343727000
7 | Peningkatan Kapasitas Nelayan | Meningkatnya kapasitas nelayan | 85 | % | 320000000 |  | 208060000
8 | Pengadaan Armada Kapal | jumlah Armada kapal yang diadakan | 25 | unit | 400000000 |  | 0
9 | Pengadaan Sarana untuk Nelayan (DAK Reguler Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2019) | jumlah Sarana untuk Nelayan (DAK Reguler Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2019) yang tersedia | 45 | Unit | 425000000 |  | 0
C | Program Pengembangan Perikanan Budidaya | Jumlah pendapatan Pembudidaya | 4874693 | Rp | 4298277000 |  | 1555712185
|  | Jumlah produksi perikanan budidaya | 36647.76 | Ton
|  | Jumlah Pembudidaya | 29545.09 | Orang
1 | Pengelolaan BBI | persentase jumlah Produksi Benih Ikan | 10 | % | 1430000000 |  | 32378000
2 | Pengembangan HSRT | Jumlah HSRT yang terbentuk | 15 | paket | 155000000 |  | 517426535
3 | Pengelolaan Balai Benih Ikan (DAK Penugasan Fisiik Bidang Kelautan dan Perikanan Thn 2019) | Meningkatnya PAD | 10 | % | 886977000 |  | 11610000
4 | Pengelolaah Kesehatan Ikan Lingkungan | Jumlah Pelayanan Pemantauan dan Pencegahan Kesehatan Ikan dan Lingkungan | 10 | kali | 400000000 |  | 416892650
5 | Pengembangan Kawasan Cluster Budidaya | rencana Kawasan Cluster budidaya | 10 | Lokasi | 150000000 |  | 266635000
6 | Pengembangan Sarpras Budidaya | Meningkatnya sarpras perikanan budidaya | 70 | % | 726300000 |  | 43755000
7 | Pelatihan dan Pembinaan Pembudidaya Ikan | Jumlah pembudidaya ikan yang mendapat pelatihan dan pembinaan | 500 | orang | 150000000 |  | 145517000
8 | Perlindungan Sumberdaya Perikanan Budidaya | Jumlah bibit dan pakan yang diberikan kepada kelompok pembudidaya ikan | 250 | paket | 100000000 |  | 35870000
9 | Bantuan Benih dan Pakan Ikan | Jumlah bibit dan pakan yang diberikan | 30 | paket | 300000000 |  | 85628000
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Sukabumi
Ir. H. ABDUL KODIR, MSi
NIP. 196305031988031008

## rencana_Aksi
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2019
SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA SASARAN |  |  |  | KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | RENCANA AKSI | ANGGARAN (Rp. 000) | PENANGGUNGJAWAB | JADWAL KEGIATAN
|  | TR 1 | TR 2 | TR 3 | TR 4 | [5 empty] | TR 1 |  |  | TR 2 |  |  | TR 3 |  |  | TR 4
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
Meningkatnya Ketahanan Pangan | Pendapatan pengolah ikan | 952634.75 | 1905269.5 | 2857904.25 | 3810539 | Diversifikasi Produk dan Diversifikasi Kemasan | a. Jumlah Peserta Pelatihan pelaku perikanan dalam teknologi diversifikasi Produk perikanan sebanyak 120 Orang | a. Melakukan Pelatihan pelaku perikanan dalam teknologi diversifikasi Produk perikanan | 100000 | Bidang kelembagaan | bar: TR 2 1
| Jumlah Produksi Olahan | 4227.5875 | 8455.175 | 12682.7625 | 16910.35 |  | b. Jumlah Peserta Pelatihan pelaku perikanan dalam teknik pengemasan produk perikanan sebanyak 30 Orang | b. Melakukan Pelatihan pelaku perikanan dalam teknik pengemasan produk perikanan | bar: TR 2 2
| Jumlah pengolah ikan | 417.5 | 835 | 1252.5 | 1670 |  | c. Bantuan Kemasan sebanyak 10.000 Buah | c. Memberikan Bantuan Kemasan kepada pengolah ikan | bar: TR 3 2
[6 empty] | Pengembangan Jaringan Distribusi dan Pemasaran Hasil Perikanan | a. Pemeran produk perikanan sebanyak 4 Kali | a. Melakukan Pemeran produk perikanan | 150000 | Bidang kelembagaan | bar: TR 2 1
[7 empty] | b. Pelayanan pusat promosi dan pemasaran non konsumsi Lembursitu sebanyak 12 bulan | b. Meningkatkan Pelayanan pusat promosi dan pemasaran non konsumsi Lembursitu | bar: TR 2 2
[7 empty] | c. Pelayanan sentra koi lembursitu sebanyak 12 Bulan | c. Meningkatkan Pelayanan sentra koi lembursitu | bar: TR 3 1
[7 empty] | d. Rehab Gedung Pusat Promosi Non Konsumsi sebanyak 1 Paket | d. Rehabilitasi Gedung Pusat Promosi Non Konsumsi | bar: TR 3 2
[6 empty] | Peningkatan Kelembagaan UMKM | a. Peserta Temu Usaha sebanyak 30 Orang | a. Melaksanakan Temu Usaha | 158000 | Bidang kelembagaan | bar: TR 1 3
[7 empty] | b. Fasilitasi Kontes Ikan Koi sebanyak 3 Kali | b. Memfasilitasi Kontes Ikan Koi | bar: TR 2 2
[6 empty] | Pembinaan Kehidupan Nelayan Pokdakan dan poklahsar | a. Jumlah Peserta Desiminasi Kartu Pelaku Usaha Perikanan sebanyak 100 orang | a. Melaksanakan Desiminasi Kartu Pelaku Usaha Perikanan | 150000 | Bidang kelembagaan | bar: TR 2 1
[7 empty] | b. Jumlah Peserta Peringatan hari Nelayan sebanyak 250 Orang/5 kali | b. Merayakan hari Nelayan di beberapa TPI | bar: TR 2 2
[6 empty] | Pendampingan Asuransi Nelayan | a. Sosialisasi Bantuan Premi Asuransi Nelayan sebanyak 200 orang/4 kegiatan | a. Melakukan Sosialisasi Bantuan Premi Asuransi Nelayan | 100000 | Bidang kelembagaan | bar: TR 3 3
[7 empty] | b. Sosialisasi sehat Nelayan dan pembudidaya ikan sebanyak 150 orang/5 kegiatan | b. Melakukan Sosialisasi sehat Nelayan dan pembudidaya ikan | bar: TR 3 2
[6 empty] | Pengelolaan Pasar Ikan | a. Jumlah Peserta Pembinaan Pasar Ikan sebanyak 250 orang | a. Melakukan Pembinaan Pasar Ikan | 1000000 | Bidang kelembagaan | bar: TR 2 2
[7 empty] | b. Renovasi Rumah Dinas Pasar Ikan Cibaraja sebanyak 1 Unit | b. Melaksanakan Renovasi Rumah Dinas Pasar Ikan Cibaraja | bar: TR 2 3
[7 empty] | c. Renovasi Kantor Pelayanan sentra promosi perikanan lembursitu sebanyak 1 Unit | c. Melakukan renovasi Kantor Pelayanan sentra promosi perikanan lembursitu | bar: TR 3 1
[7 empty] | d. Renovasi resto pasar ikan ujunggenteng sebanyak 1 Paket | d. Melakukan Renovasi resto pasar ikan ujunggenteng | bar: TR 3 1
[7 empty] | e. Papan nama Kios pasar ikan sebanyak 63 buah | e. Memasang Papan nama Kios pasar ikan | bar: TR 4 2
[7 empty] | f. Fasilitasi Bazar Ramadhan sebanyak 1 Kali | f. Memfasilitasi Bazar Ramadhan | bar: TR 3 1
[7 empty] | g. Bak Tembok Sentral Koi sebanyak 6 Unit | g. Rehabilitasi Bak Tembok Sentral | bar: TR 3 3
[7 empty] | h. Dokumen penyususunan FS jalan pasar ikan caringin sebanyak 1 Paket | h. Menyusun Dokumen penyususunan FS jalan pasar ikan caringin | bar: TR 2 1
[7 empty] | i. Dokumen Perencanaan jalan pasar ikan caringin sebanyak 1 Paket | i. Menyusun Dokumen Perencanaan jalan pasar ikan caringin | bar: TR 1 3
[7 empty] | j. Pemantekan Pipanisasi sebanyak 5 KM | j. Melakukan Pemantekan Pipanisasi sebanyak 5 KM | bar: TR 4 3
[6 empty] | Peningkatan Kapasitas dan Mutu Produk Perikanan | a. Jumlah Peserta Pembinaan sertifikat pengolahan ikan sebanyak 60 orang | a. Jumlah Peserta Pembinaan sertifikat pengolahan ikan sebanyak 60 orang | 142000 | Bidang kelembagaan | bar: TR 2 3
[7 empty] | b. Jumlah Peserta Diseminasi PIRT dan IUMK bagi pelaku usaha perikanan sebanyak 60 orang | b. Melaksanakan Diseminasi PIRT dan IUMK bagi pelaku usaha perikanan | bar: TR 2 1
[7 empty] | c. Pengujian bahan berbahaya sebanyak 12 Kali | c. Melakukan Pengujian bahan berbahaya | bar: TR 1 2
[7 empty] | d. Uji nutrisi produk perikanan sebanyak 10 produk | d. Melakukan Uji nutrisi produk perikanan | bar: TR 3 3
[7 empty] | e. Kunjungan kerja ke UKM sebanyak 1 Kali | e. Melakukan Kunjungan kerja ke UKM | bar: TR 4 1
[7 empty] | f. Fasilitasi P2WKSS Bojonggenteng sebanyak 1 Paket | f. Memfasilitasi P2WKSS Bojonggenteng | bar: TR 2 2
[6 empty] | Pengelolaan Rumah Kemasan, dan Promosi Lembursitu | jumlah Pelayanan di Rumah Kemasan | Operasional Rumah Kemasan | 100000 | Bidang kelembagaan | bar: TR 2 1
[6 empty] | Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Spinner 1 buah | pengadaan Spinner | 500000 | Bidang kelembagaan | bar: TR 2 1
[7 empty] | Alat‑alat perikanan 1 paket | pengadaan Alat‑alat perikanan | bar: TR 3 1
[7 empty] | Bak perebusan ikan asin 8 buah | pengadaan Bak perebusan ikan asin | bar: TR 4 2
[7 empty] | Pembangunan TPT Belakang Sentra Bantargadung 1 paket | Pembangunan TPT Belakang Sentra Bantargadung | bar: TR 3 1
[7 empty] | Pembangunan gerbang dan pagar sentra bantargadung 1 paket | Pembangunan gerbang dan pagar sentra bantargadung | bar: TR 3 1
[7 empty] | Pengerasan Jalan Sentra Bantargadung 1 paket | Pengerasan Jalan Sentra Bantargadung | bar: TR 2 3
[6 empty] | Perlindungan Pelaku Usaha Perikanan | Peserta Diseminasi Rutilahu 30 orang/1 kali | melaksanakan Diseminasi Rutilahu | 150000 | Bidang kelembagaan | bar: TR 2 2
[7 empty] | Peserta Rakor Rekomendasi BBM Bersubsidi 20 orang/2 kali | Melaksanakan Rakor Rekomendasi BBM Bersubsidi | bar: TR 2 1
[7 empty] | Jumlah Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan (SeHAT Nelayan) 200 sertifikat | pemberian Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan (SeHAT Nelayan) | bar: TR 3 3
[7 empty] | Jumlah Rumah Nelayan Tidak Layak Huni yang direhab 4 rumah | rehabilitasi Rumah Nelayan Tidak Layak Huni | bar: TR 3 2
| Jumlah pendapatan nelayan | 668269.5 | 1336539 | 2004808.5 | 2673078 | Fasilitasi Rekomendasi SIUP dan SIKPI | a. Jumlah Dokumen Rekomendasi SIUP dan SIPI 24 Dokumen | a. Dokumen Rekomendasi SIUP dan SIPI | 25000 | Bidang Perikanan Tangkap | bar: TR 2 2
| Jumlah produksi perikanan tangkap | 2684.855 | 5369.71 | 8054.565 | 10739.42 |  | b. Perlengkapan Petugas Cek Fisik Kapal 1 Paket | b. Pengadaan Perlengkapan Petugas Cek Fisik Kapal | bar: TR 2 2
| Jumlah Nelayan | 2444.5 | 4889 | 7333.5 | 9778 | Pemanfaatan dan pemulihan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan secara Terpadu dan Berkelanjutan | a. Peserta Sosialisasi Perikanan Berkelanjutan 70 orang | a. Melaksanakan Sosialisasi Perikanan Berkelanjutan | 300000 | Bidang Perikanan Tangkap | bar: TR 1 3
[7 empty] | b. Peserta Sosialisasi alat tangkap yang dilarang 70 orang | b. Melaksanakan Sosialisasi alat tangkap yang dilarang | bar: TR 1 2
[7 empty] | c. Restocking ikan endemik di Perairan Umum Daratan 150.000 Ekor | c. Melaksanakan Restocking ikan endemik di Perairan Umum Daratan | bar: TR 2 2
[7 empty] | d. Kaji Terap ke Perairan Umum Daratan 1 Kali | d. Melaksanakan Kaji Terap ke Perairan Umum Daratan | bar: TR 4 3
[7 empty] | e. Study Lapangan Alat Tangkap Ramah Lingkungan 1 Kali | e. Melaksanakan Study Lapangan Alat Tangkap Ramah Lingkungan | bar: TR 4 2
[6 empty] | Pencatatan Armada Penangkapan Ikan | a. Peserta Desiminasi Pencatatan Armada Penangkapan Ikan sebanyak 60 Orang | a. Melaksanakan Desiminasi Pencatatan Armada Penangkapan Ikan | 50000 | Bidang Perikanan Tangkap | bar: TR 2 2
[7 empty] | b. Jumlah Dokumen Armada Penagkapan Ikan < 5 GT sebnayak 400 Dokumen | b. membuat Dokumen Armada Penagkapan Ikan < 5 GT | bar: TR 2 1
[6 empty] | Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan | a. Cool Box 100 Liter sebanyak 180 Buah | a. Pengadaan Cool Box 100 Liter | 1000000 | Bidang Perikanan Tangkap | bar: TR 2 2
[7 empty] | b. Alat Tangkap Bubu sebanyak 400 Unit | b. Pengadaan Alat Tangkap Bubu | bar: TR 2 1
[7 empty] | a. Rumpon Laut Dangkal (Fish Apartemen) sebanyak 1 Paket | a. Pengadaan Rumpon Laut Dangkal (Fish Apartemen) | bar: TR 2 1
[7 empty] | b. Peserta Workshop/temu teknis Pengelolaan sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap 40 Orang | b. Melakukan Workshop/temu teknis Pengelolaan sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap | bar: TR 1 3
[7 empty] | c. Peserta Review Bantuan Sarana Penangkapan Ikan 100 Orang | c. Melakukan Review Bantuan Sarana Penangkapan Ikan 100 Orang | bar: TR 2 2
[7 empty] | d. Sarana Bagan 1 Paket | d. Pengadaan reviu Sarana Bagan | bar: TR 1 3
[6 empty] | Pengadaan Sarana untuk Nelayan | a. Penataan Halaman Mess TPI Ciwaru sebanyak 1 Paket | a. Penataan Halaman Mess TPI Ciwaru | 1150000 | Bidang Perikanan Tangkap | bar: TR 2 2
[7 empty] | b. Atraktor Cum sebanyak 1 Paket | b. Pengadaan Atraktor Cumi sebanyak | bar: TR 3 1
[7 empty] | c. Jaring rampus sebanyak 9 Unit | c. Pengadaan Jaring rampus | bar: TR 2 2
[7 empty] | d. Jaring lobster sebanyak 1 Paket | d. Pengadaan Jaring lobster | bar: TR 2 2
[7 empty] | e. Freezer 1000 Liter sebanyak 1 Unit | e. Pengadaan Freezer 1000 Liter | bar: TR 3 3
[7 empty] | f. Acho/Sirib dan Head Lamp sarana penangkapan di PUD sebanyak 50 Unit | f. Pengadaan Acho/Sirib dan Head Lamp sarana penangkapan di PUD | bar: TR 2 1
[7 empty] | g. Jaring Tenggiri sebanyak 1 Unit | g.Pengadaan Jaring Tenggiri | bar: TR 1 3
[7 empty] | h. Peserta diseminasi bantuan sarana untuk nelayan sebanyak 30 Orang | h. Melaksanakan diseminasi bantuan sarana untuk nelayan | bar: TR 2 1
[7 empty] | i. Kaji terap pengembangan sarana dan rasarana perikanan tangkap sebanyak 1 kali | i. Melaksanakan Kaji terap pengembangan sarana dan rasarana perikanan tangkap | bar: TR 4 3
[7 empty] | j. Freezer 600 Liter sebanyak 2 Unit | j. Pengadaan Freezer 600 Liter | bar: TR 3 3
[7 empty] | k. Cetakan Es sebanyak 1 Paket | k. Pengadaan Cetakan Es | bar: TR 1 2
[7 empty] | l. Cool Box 100 Liter sebanyak 44 Buah | l. Pengadaan Cool Box 100 Liter | bar: TR 4 1
[7 empty] | m. Cool Box 120 Liter sebanyak 30 Buah | m. Pengadaan Cool Box 120 Liter | bar: TR 4 2
[7 empty] | n. Trammel Net sebanyak 60 Piece | n. Pengadaan Trammel Net | bar: TR 4 2
[7 empty] | Rumpon Laut dalam sebanyak 1 Paket | pengadaan Rumpon Laut dalam | bar: TR 4 2
[6 empty] | Pengelolaan dan Penyediaan Sarana Prasarana TPI | a. Rapat Koordinasi Petugas sebanyak TPI 12 Kali | a. Melaksanakan Rapat Koordinasi Petugas TPI | 950000 | Bidang Perikanan Tangkap | bar: TR 2 2
[7 empty] | b. Peserta Pembinaan Tempat Pelelangan Ikan sebanyak 190 Orang | b. Melaksanakan Pembinaan Tempat Pelelangan Ikan | bar: TR 2 1
[7 empty] | c. Pemeliharaan Bangunan Gedung sebanyak TPI 4 Unit | c. Pemeliharaan Bangunan Gedung sebanyak TPI | bar: TR 2 3
[7 empty] | d. Laptop sebanyak 6 Unit | d. Pengadaan Laptop | bar: TR 2 1
[7 empty] | e. Printer sebanyak 6 Unit | e. Pengadaan Printer | bar: TR 2 1
[7 empty] | f. Rehab TPT Ujunggenteng sebanyak 1 Paket | f. Rehabilitasi TPT Ujunggenteng | bar: TR 3 1
[6 empty] | Peningkatan Kapasitas Nelayan | a. Peserta Pelatihan Penangkapan Ikan dan Pembuatan alat tangkap sebanyak 90 Orang | a. Melaksanakan Pelatihan Penangkapan Ikan dan Pembuatan alat tangkap | 320000 | Bidang Perikanan Tangkap | bar: TR 2 2
[7 empty] | b. Peserta Pembinaan Nelayan sebanyak 150 Orang | b. Melaksanakan Pembinaan Nelayan | bar: TR 2 1
[7 empty] | c. Peserta Diseminasi Pencegahan Penggunaan Narkoba dan Zat adiktif lainnya bagi Nelayan sebanyak sebanyak 100 Orang | c. Melaksanakan Diseminasi Pencegahan Penggunaan Narkoba dan Zat adiktif lainnya bagi Nelayan | bar: TR 4 1
[7 empty] | d. Peserta Pelatihan Penangkapan Ikan dan Pembuatan Alat tangkap Fish Apartement sebanyak 30 Orang | d. Melaksanakan Pelatihan Penangkapan Ikan dan Pembuatan Alat tangkap Fish Apartement | bar: TR 2 2
[7 empty] | Kamera Bawah Air sebanyak 1 Unit | pengadaan Kamera Bawah Air | bar: TR 3 3
[6 empty] | Pengadaan Armada Kapal | a. Perahu Congkreng < 5 GT sebanyak 4 Paket | a. Pengadaan Perahu Congkreng < 5 GT | 400000 | Bidang Perikanan Tangkap | bar: TR 3 2
[7 empty] | b. Bagan Pancing sebanyak 1 Unit | b. Pengadaan Bagan Pancing | bar: TR 1 3
[6 empty] | Pengadaan Sarana untuk Nelayan (DAK Reguler Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2019) | a. Perahu/Kapal Penangkapan Ikan Berukuran lebih kecil dari 3 GT Beserta Mesin, Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Pengkapan Ikan sebanyak 1 Paket | a. Pengadaan Perahu/Kapal Penangkapan Ikan Berukuran lebih kecil dari 3 GT Beserta Mesin, Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Pengkapan Ikan | 425000 | Bidang Perikanan Tangkap | bar: TR 2 2
[7 empty] | b. Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan sebanyak 3 Paket | b. Pengadaan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan | bar: TR 1 3
[7 empty] | c. Alat Bantu Penangkapan Ikan sebanyak 25 Unit | c. Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan | bar: TR 2 1
| Jumlah pendapatan Pembudidaya | 1218673.25 | 2437346.5 | 3656019.75 | 4874693 | Pengelolaan BBI | a. Calon Induk Lele sebanyak 30 Paket | a. Pengadaan Calon Induk Lele | 1430000 | Bidang perikanan budidaya | bar: TR 2 2
| Jumlah produksi perikanan budidaya | 9161.94 | 18323.88 | 27485.82 | 36647.76 |  | b. Calon Induk Nila sebanyak 10 Paket | b. Pengadaan Calon Induk Nila | bar: TR 2 1
| Jumlah Pembudidaya | 7386.2725 | 14772.545 | 22158.8175 | 29545.09 |  | c. Benih sebar Patin sebanyak 1.000.000 ekor | c. Pengadaan Benih sebar Patin | bar: TR 2 3
[7 empty] | d. Benih sebar Lele sebanyak 500.00 ekor | d. Pengadaan Benih sebar Lele | bar: TR 3 2
[7 empty] | e. Benih sebar bawal sebanyak 1.500.000 ekor | e. Pengadaan Benih sebar bawal | bar: TR 2 3
[7 empty] | f. Benih sebar ikan mas sebanyak 500.000 ekor | f. Pengadaan Benih sebar ikan mas | bar: TR 2 2
[7 empty] | g. Ikan Hias sebanyak 5.000 ekor | g. Pengadaan Ikan Hias | bar: TR 2 2
[7 empty] | h. Pakaian Kerja Lapangan sebanyak 17 stel | h. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | bar: TR 2 1
[7 empty] | i. Peserta Pelatihan CPIB sebanyak 30 orang | i. Peserta Pelatihan CPIB sebanyak 30 orang | bar: TR 2 2
[7 empty] | j. Magang Budidaya Ikan Gurame dan Ikan Hias sebanyak 6 Orang | j. Magang Budidaya Ikan Gurame dan Ikan Hias | bar: TR 1 3
[7 empty] | k. Pengadaan Induk Ikan sebanyak 1 Paket | k. Pengadaan Induk Ikan | bar: TR 2 1
[7 empty] | l. Pemeliharaan Gedung BBI Cimaja sebanyak 1 Paket | l. Pemeliharaan Gedung BBI Cimaja | bar: TR 3 1
[7 empty] | m. Laptop sebanyak 2 Unit | m. pengadaan Laptop | bar: TR 2 1
[7 empty] | n. AC Split sebanyak 2 Unit | n. Pengadaan AC Split | bar: TR 2 3
[7 empty] | o. Televisi sebanyak 1 Unit | o. Pengadaan Televisi | bar: TR 4 1
[7 empty] | p. Printer sebanyak 2 Unit | p. Pengadaan Printer | bar: TR 2 1
[7 empty] | q. Handy Talky jangkauan 1000 meter sebanyak 6 buah | q. Pengadaan Handy Talky jangkauan 1000 meter | bar: TR 2 2
[7 empty] | r. Pemasangan listrik baru BBI Tonjong sebanyak 1 Paket | r. Pemasangan listrik baru BBI Tonjong | bar: TR 1 2
[7 empty] | s. TPT BBI Tonjong sebanyak 1 Paket | s. pembangunan TPT BBI Tonjong | bar: TR 1 3
[7 empty] | t. Drainase BBI Tonjong sebanyak 1 Paket | t. Pembangunan Drainase BBI Tonjong | bar: TR 3 1
[7 empty] | u. Kunjungan dan sosialisasi potensi UPTD BBI berbasis aduminausaha sebanyak 500 orang | u. Melaksanakan Kunjungan dan sosialisasi potensi UPTD BBI berbasis edumina usaha | bar: TR 3 3
[7 empty] | v. Pakan Sidat sebanyak 5 Karung | v. Pengadaan Pakan Sidat | bar: TR 3 2
[6 empty] | Pengembangan HSRT | a. Hatchery Ikan Arwana sebanyak 1 Paket | a. Pembangunan Hatchery Ikan Arwana | 155000 | Bidang perikanan budidaya | bar: TR 3 3
[7 empty] | b. Hatchery Cat Fish sebanyak 1 Paket | b. Pembangunan Hatchery Cat Fish | bar: TR 3 2
[7 empty] | c. Hatchery Bawal sebanyak 1 Paket | c. Pembangunan Hatchery Bawal | bar: TR 3 1
[7 empty] | d. Alat Pemberi Pakan Otomatis (APPO) sebanyak 1 Paket | d. Pengadaan Alat Pemberi Pakan Otomatis (APPO) | bar: TR 2 3
[6 empty] | Pengelolaan Balai Benih Ikan (DAK Penugasan Fisiik Bidang Kelautan dan Perikanan Thn 2019) | a. Rehabilitasi Bangunan panti benih sebanyak 1 Paket | a. Rehabilitasi Bangunan panti benih | 886977 | Bidang perikanan budidaya | bar: TR 3 1
[7 empty] | Rehabilitasi bak Filter/Pengendapan sebanyak 1 Paket | Rehabilitasi bak Filter/Pengendapan | bar: TR 3 1
[6 empty] | Pengelolaah Kesehatan Ikan Lingkungan | a. Vaksinasi Ikan sebanyak 500.000 ekor | a. Melakukan Vaksinasi Ikan | 400000 | Bidang perikanan budidaya | bar: TR 2 1
[7 empty] | b. Uji HPI sebanyak 1 Dokumen | b. Melaksanakan Uji HPI | bar: TR 2 1
[7 empty] | c. Peserta Pembinaan HPI sebanyak 60 Orang | c. melaksanakan Pembinaan HPI | bar: TR 2 2
[7 empty] | d. Peserta Pembinaan OIKB sebanyak 60 Orang | d. Melaksanakan Pembinaan OIKB | bar: TR 2 2
[7 empty] | e. Peserta Pembinaan manajemen Kualitas air sebanyak 120 Orang | e. Melaksanakan Pembinaan manajemen Kualitas air | bar: TR 1 3
[7 empty] | f. Dokumen SOP standarisasi kesehatan ikan dan lingkungan budidaya sebanyak 1 Dokumen | f. Penyusunan Dokumen SOP standarisasi kesehatan ikan dan lingkungan budidaya | bar: TR 3 1
[7 empty] | g. Dokumen data monling sebanyak 1 Dokumen | g. Penyusunan Dokumen data monling | bar: TR 4 2
[7 empty] | h. Dokumen data OIKB sebanyak 1 Dokumen | h. Penyusunan Dokumen data OIKB | bar: TR 4 1
[7 empty] | i. Peralatan Laboratorium Posikandu sebanyak 1 Paket | i. Pengadaan Peralatan Laboratorium Posikandu | bar: TR 2 2
[7 empty] | j. Sarana Fasilitasi Penerapan Bio Securiy sebanyak 1 Paket | j. Pengadaan Sarana Fasilitasi Penerapan Bio Securiy | bar: TR 2 3
[7 empty] | k. Gedung Karantina Ikan sebanyak 1 Unit | k. Pembangunan Gedung Karantina Ikan | bar: TR 3 2
[6 empty] | Pengembangan Kawasan Cluster Budidaya | a. Dokumen SK Bupati Tentang Pembangunan Kawasan Cluster Budidaya | a. Pengadaan Dokumen SK Bupati Tentang Pembangunan Kawasan Cluster Budidaya | 150000 | Bidang perikanan budidaya | bar: TR 1 2
[7 empty] | b. Peserta Sosialisasi Klaster Budidaya Perikanan sebanyak 90 Orang | b. melaksanakan Sosialisasi Klaster Budidaya Perikanan | bar: TR 2 2
[7 empty] | c. Peserta Rakor Klaster Budidaya Perikanan sebanyak 120 orang | c. melaksanakan Rakor Klaster Budidaya Perikanan | bar: TR 3 3
[7 empty] | d. Laporan Rencana Pengembangan Kawasan sebanyak 1 Dokumen | d. Pengadaan Laporan Rencana Pengembangan Kawasan | bar: TR 4 3
[6 empty] | Pengembangan Sarpras Budidaya | a. Sarana Budidaya lele system Bioflok BBI sebanyak 1 Paket | a. Pengadaan Sarana Budidaya lele system Bioflok BBI | 726300 | Bidang perikanan budidaya | bar: TR 2 1 to TR 2 3
[7 empty] | b. Peralatan dan Bibit Aquaponik BBI sebanyak 1 Paket | b. Pengadaan Peralatan dan Bibit Aquaponik BBI | bar: TR 1 1 to TR 1 2
[7 empty] | c. Peralatan Akuarium sebanyak 1 Paket | c. Pengadaan Peralatan Akuarium | bar: TR 2 1 to TR 2 3
[7 empty] | d. Buku Pedoman Sarpras Budidaya sebanyak 1 Paket | d. Pengadaan Buku Pedoman Sarpras Budidaya | bar: TR 1 1 to TR 1 2
[7 empty] | e. Sarana Budidaya Ikan Sidat sebanyak 3 Pakat | e. Pengadaan Sarana Budidaya Ikan Sidat | bar: TR 3 1 to TR 3 2
[7 empty] | f. Sarana Budidaya Lele Sistem Bioflok sebanyak 1 Paket | f. Pengadaan Sarana Budidaya Lele Sistem Bioflok | bar: TR 3 1 to TR 3 2
[7 empty] | g. Sarana Budidaya Udang skala Rumah Tanggal sebanyak 1 Paket | g. Pengadaan Sarana Budidaya Udang skala Rumah Tanggal sebanyak 1 Paket | bar: TR 3 1 to TR 3 2
[7 empty] | h. Calon Induk Ikan sebanyak 1 Paket | h. Pengadaan Calon Induk Ikan | bar: TR 3 3 to TR 4 1
[7 empty] | i. Bangunan Budidaya Lele Sistem Bioplok sebanyak 2 Paket | i. Pembangunan Bangunan Budidaya Lele Sistem Bioplok | bar: TR 3 1 to TR 3 2
[7 empty] | j. Bangunan Budidaya udang skala Rumah Tangga sebanyak 1 Paket | j. Pembangunan Bangunan Budidaya udang skala Rumah Tangga | bar: TR 3 1 to TR 3 2
[7 empty] | k. Kaji terap Budidaya arwana ke muntilan jawa tenggah 1 Paket | k. Melakukan Kaji terap Budidaya arwana ke muntilan jawa tenggah | bar: TR 4 2 to TR 4 3
[6 empty] | Pelatihan dan Pembinaan Pembudidaya Ikan | a. Peserta Pelatihan Budidaya Ikan Sidat sebanyak 40 orang | a. Melaksanakan Pelatihan Budidaya Ikan Sidat | 150000 | Bidang perikanan budidaya | bar: TR 1 2
[7 empty] | b. Peserta Pelatihan Budidaya Ikan Lele sebanyak 30 orang | b. Melaksanakan Pelatihan Budidaya Ikan Lele | bar: TR 2 1
[7 empty] | c. Peserta Pembinaan Pakan mandiri sebanyak 30 orang | c. Melaksanakan Pembinaan Pakan mandiri | bar: TR 2 3
[7 empty] | d. Forum Komunikasi Ikan Arwana sebanyak 1 Kali | d. Melakukan Forum Komunikasi Ikan Arwana | bar: TR 3 1
[7 empty] | e. Fasilitasi bimbingan dokumen CPIB dan CBIB sebanyak 2 Dokumen | e. Memfasilitasi bimbingan dokumen CPIB dan CBIB | bar: TR 3 3
[7 empty] | f. Peserta Magang Budidaya Sidat sebanyak 4 Orang | f. Melaksanakan Magang Budidaya Sidat | bar: TR 2 3
[7 empty] | g. Demplot/Percontohan dan Keterampilan Pembudidaya sebanyak 1 Paket | g. Demplot/Percontohan dan Keterampilan Pembudidaya | bar: TR 3 3
[6 empty] | Perlindungan Sumberdaya Perikanan Budidaya | a. Draft Perbup perlindungan sumberdaya perikanan budidaya sebanyak 1 Dokume | a. Penyusunan Draft Perbup perlindungan sumberdaya perikanan budidaya | 100000 | Bidang perikanan budidaya | bar: TR 4 1 to TR 4 3
[7 empty] | b. Peserta FGD Perlindungan Sumberdaya Perikanan Budidaya sebanyak 25 Orang | b. Melaksanakan FGD Perlindungan Sumberdaya Perikanan Budidaya | bar: TR 4 1
[7 empty] | c. Jumlah Peralatan Sarana Karantina Ikan sebanyak 1 Paket | c. Pengadaan Peralatan Sarana Karantina Ikan | bar: TR 4 2
[7 empty] | d. Koleksi Jenis Ikan Langka dan Endemik sebanyak 1 Paket/2 Jenis | d. Pengadaan Jenis Ikan Langka dan Endemik | bar: TR 4 1 to TR 4 3
[7 empty] | e. Brosur Perlindungan Sumberdaya Perikanan Budidaya sebanyak 1 Paket | e. Pengadaan Brosur Perlindungan Sumberdaya Perikanan Budidaya | bar: TR 2 3 to TR 3 1
[7 empty] | f. Dempond/Demplot Penerapan Percontohan Silvofishery pada Budiaya Payau sebanyak 1 Paket | f. Pengadaan Dempond/Demplot Penerapan Percontohan Silvofishery pada Budidaya Payau | bar: TR 4 1 to TR 4 3
[6 empty] | Bantuan Benih dan Pakan Ikan | a. Benih Ikan Lele sebanyak (1 Paket = 1000 ekor) | a. Pengadaan Benih Ikan Lele | 300000 | Bidang perikanan budidaya | bar: TR 3 1
[7 empty] | b. Benih Ikan Mas sebanyak (1 Paket = 1000 ekor) | b. Pengadaan Benih Ikan Mas | bar: TR 3 3
[7 empty] | c. Benih Ikan Hias sebanyak (1 Paket = 5000 ekor) | c. Pengadaan Benih Ikan Hias | bar: TR 3 3
[7 empty] | d. Benih Ikan Nila sebanyak (1 Paket = 10000 ekor) | d. Pengadaan Benih Ikan Nila | bar: TR 3 3
[7 empty] | e. Pakan Benih Ikan Lele sebanyak 6 Paket | e. Pengadaan Pakan Benih Ikan Lele | bar: TR 3 2 to TR 3 3
[7 empty] | f. Peserta Rapat Evaluasi Hasil Bantuan Benih Ikan sebanyak 60 orang | f. Melaksanakan Rapat Evaluasi Hasil Bantuan Benih Ikan sebanyak 60 orang | bar: TR 1 3; TR 2 3; TR 3 3; TR 4 3
[7 empty] | g. Pakan benih ikan mas sebanyak 10 Paket | g. Pengadaan Pakan benih ikan mas | bar: TR 3 3 to TR 4 1
[7 empty] | h. Pakan benih ikan nila sebanyak 14 Paket | h. Pengadaan Pakan benih ikan nila | bar: TR 3 3 to TR 4 1
[7 empty] | i. Pakan benih ikan hias sebanyak 5 Paket | i. Pengadaan Pakan benih ikan hias sebanyak 5 Paket | bar: TR 3 3 to TR 4 1
Palabuhanratu, Maret 2019
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Sukabumi
Ir. ABDUL KODIR, M. Si
NIP. 196201141991031001