BAB I

PENDAHULUAN

- Latar Belakang

Salah satu tujuan tata kelola pemerintahan adalah mewujudkan  kepemerintahan yang baik (good governance) yaitu suatu pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Sukabumi dituntut untuk dapat mewujudkan good governance tersebut dengan baik mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN dan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Salah satu inti pokok dari berbagai peraturan tersebut adalah bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Tujuan mengimplementasikan Sistem AKIP ini adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu pra syarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik, bersih dan terpercaya.

Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sukabumi  sesuai dengan visi dan misi terdapat pada misi  ke tiga  memiliki fokus arah dan kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan efektifitas dan profesionalisme aparatur pemerintah serta membangun budaya birokrat pelayan dituntut juga untuk menyampaikan laporan akuntabilitas Kinerja melalui penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2018.  Laporan  Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yang di tetapkan pada Tanggal 16 Agustus 2016. Sehingga sasaran, program dan indikator serta target kinerja Dinas pada Laporan Kinerja Tahun 2018 mengacu kepada sasaran, program, indikator dan target kinerja yang di tetapkan pada RPJMD Tahun 2016-2021.

- Maksud dan Tujuan

Laporan kinerja (LKj) disusun untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014  tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden tersebut menekankan kepada semua instansi pemerintah untuk membuat laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat. Laporan  kinerja instansi  merupakan bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dan merupakan tahap akhir dalam suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dengan dasar pemikiran tersebut, maka laporan  kinerja (LKj)  memiliki dua fungsi, yaitu :

    - Laporan Kinerja (LKj)  merupakan sarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati dan seluruh stakeholders.

    - Laporan kinerja (LKj)  merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Dua fungsi utama laporan  kinerja instansi tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah oleh setiap instansi pemerintah, dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian laporan  kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi mencakup hal-hal sebagai berikut :

- Aspek akuntabilitas kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan laporan kinerja instansi  tahun 2018 sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2018. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana program dan kegiatan yang telah dicapai selama tahun 2018.

- Aspek manajemen kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan laporan  kinerja instansi  tahun 2018 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen sebagai dasar perbaikan kinerja di masa mendatang, untuk setiap kelemahan kinerja yang ditemukan, manajemen kinerja dan merumuskan strategi pemecahan masalahnya agar capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang berfungsi melaksanakan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, informasi administrasi kependudukan, melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian administrasi kependudukan, melaksanakan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, melaksanakan koordinasi dan kerjasama serta pemantauan, monitoring dan evaluasi.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7  Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi dan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi, maka mempertegas dan memperjelas peran, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi.

- Isu Stretegis

Dari berbagai macam telaahan dan analisa yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan Isu-isu strategis yang terjadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut :

- Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung, diantaranya adalah perangkat keras dan perangkat lunak, terutama pemenuhan kebutuhan alat cetak KTP-el untuk 47 Kecamatan.

- Masih rendahnya kompetensi SDM aparatur penyelenggara pelayanan Adminduk.

- Belum optimalnya dukungan Pemerintah Daerah terhadap pengembangan organisasi Disdukcasip di wilayah Kecamatan.

- Jarak dan letak geografis merupakan faktor penting yang menjadi permasalahan dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan.

- Masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya dokumen Administrasi Kependudukan.

- Masih banyak masyarakat Kabupaten Sukabumi yang tidak mau mengurus langsung untuk mendapatkan dokumen  administrasi kependudukan.

- Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi, terdiri dari:

  - Kepala Dinas

  - Sekretariat, membawahkan:

  - Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

  - Sub Bagian Keuangan;

  - Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

- Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahkan:

- Seksi Identitas Penduduk;

- Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk;

- Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahkan :

- Seksi Kelahiran dan Kematian

- Seksi Perkawinan ,Perceraian,Perubahan Status Anak dan Pewarganaegaraan;

- Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahkan :

- Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

- Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;

- Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, membawahkan :

- Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan;

- Seksi Pemanfaatan data dan Dokumen Kependudukan;

- UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil, meliputi :

      - UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah Sukabumi;

      - UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah Cibadak;

      - UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah Cicurug;

      - UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah Palabuhanratu;

      - UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah Jampangtengah;

      - UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah Jampangkulon; dan

      - UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah Sagaranten.

- Kelompok Jabatan Fungsional.

Jumlah pegawai yang ada di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah 156 orang, dengan komposisi pegawai sebagaimana Tabel. 1 sebagai berikut :

Tabel.. 1

Jumlah dan Komposisi  Pegawai

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

| No. | Jabatan | Eselon | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Kepala Dinas | II/ b | 1 |
| 2. | Sekretaris | III/ a | 1 |
| 3. | Kepala Bidang | III/ b | 4 |
| 4. | Kepala Sub Bagian | IV/ a | 3 |
| 5. | Kepala Seksi | IV/ a | 8 |
| 6. | Kepala UPTD | IV/ a | 7 |
| 7. | Kepala Sub Bagian TU UPTD | IV/ b | 7 |
| 8. | Fungsional Khusus | - | 2 |
| 9. | Fungsional Umum (PNS) | - | 33 |
| 10. | TKS | - | 90 |
| Jumlah |  |  | 156 |

- Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 mengacu kepada :

- Tap MPR RI XI/MPR/1998 tahun  1998 tentang Penyelenggaraan Negara yan Bersih dan Bebas dari Kolusi,Korupsi dn Nepotisme;

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme;

- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu  atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- Peraturan      Daerah       Kabupaten Sukabumi    Nomor  7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi;

- Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi  dan     Tata      Kerja    Dinas     Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  Sukabumi;

- Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/Laporan Kinerja Perangkat Daerah Di Lingkuangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi;

BAB	II

PERENCANAAN KINERJA

- Rencana Strategis

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah yang sedikitnya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program, serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan Strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Penyusunan Sasaran Startegis Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi memberikan pedoman dalam melaksanakan pembangunan bidang kependudukan dan pencatatan sipil selama kurun waktu 2016 sampai dengan 2021. Tergambar pada Tabel. di bawah ini :

Tabel.. 2

Sasaran Strategis Jangka Menengah

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja |  | Sat | Kondisi Akhir 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Kondisi Akhir 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan | 1 | Cakupan Kepemilikan KK | % | 92 | 94 | 96 | 98 | 99 | 100 |
|  |  | 2 | Cakupan Kepemilikan KTP | % | 91 | 92 | 96 | 97 | 99 | 100 |
|  |  | 3 | Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran | % | 73 | 80 | 84 | 88 | 90 | 91 |
|  |  | 4 | Cakupan Penerbitanakta Kematian | % | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 5 | Jumlah SKPD/PD Yang bekerja sama dengan Basis data terpadu Kependudukan | PD | 11 | 16 | 21 | 28 | 35 | 43 |

Dari gambar diatas menguraikan visi misi daerah,misi yang terkait dengan organisasi,tujuan sasaran,strategi,arah kebijakan program untuk mencapai sasaran pada jangka waktu tertentu,mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, maka sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilakan dalam kurun waktu tertentu

- Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar /dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yan disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan atara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas,fungsi dan wewenang dan sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahnun berjalan, tetapi termasuk kinerja(outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja  (PK) merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Penetapan perjanjian kinerja disepakati atara pengemban tugas dengan atasanya (Performance Agreement), penetapan kinerja merupakan ikhthisar rencana kinerja tahunan, yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Berikut dokumen perjanjian kinerja tahun 2018 anggaran murni dan perubahan sebagai mana dapat dilihat di Tabel. berikut:

Tabel. 3

Perjanjian Kinerja 2018

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan | - Cakupan Kepemilikan KK - Cakupan Kepemilikan KTP - Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran - Cakupan Penerbitan akta Kematian - Jumlah PD yang terintegrasi dengan basis data terpadu kependudukan | 94 % 92% 80% 50% 16 PD |

Tabel.. 4

Perjanjian Kinerja 2018

| # No. | # Nama Program | # Anggaran | # Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 |
| # 1. | # Pelayanan Adminstrasi # Perkantoran | # Rp. 2.486.998.708,- | # APBD |
| # 2. | # Peningkatan Sarana dan # Prasarana Aparatur | # Rp. 4.590.953.000,- | # APBD |
| # 3. | # Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | # Rp. 181.783.200,- | # APBD |
| # 4. | # Peningkatan Pengembangan # Sistem Pelaporan Capaian # Kinerja dan Keuangan | # Rp. 78.558.000,- | # APBD |
| # 5. | # Penataan Administrasi Kependudukan | # Rp.8.334.293.500,- | # APBD |

Dari Tabel diatas menunjukan  perjanjian kinerja antara Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Daerah dimana dalam perjanjian kinerja dituangkan sasaran strategis dari  organisasi perangkat daerah, indikator kinerja dan target yang telah ditetap kan oleh Kepala Perangkat Daerah dan dilampirkan besaran biaya untuk menunjang dalam pelaksanaannya, perjanjian kinerja di buat setelah di sahkanya dokumen pelaksanaan anggaran murni dan pada anggaran perubahan.

- Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator merupakan formulasi pengukuran dan  kriteria indikator kinerja harus berorientasi hasil.

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil  telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor : 800/Kep-01b/Sekrt-2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada tabel berikut :

# Tabel.5

# Indkator Kinerja Utama

# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Kabupaten Sukabumi

| NO. | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | TARGET | KET |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan | - Cakupan Kepemilikan KK | % | 100 |  |
|  |  | - Cakupan Kepemilikan KTP | % | 100 |  |
|  |  | - Cakupan Kepemilikan Akta kelahiran | % | 91 |  |
|  |  | - Cakupan Penerbitan Akta Kematian | % | 100 |  |
|  |  | - Jumlah PD yang terintegrasi dengan basis data terpadu kependudukan | PD | 43 |  |

# BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

# Pengukuran Kinerja

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good govermance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Akuntabilitas kinerja merupakan media untuk menguraikan hasil pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Dalam bab   ini akan diuraikan mengenai keberhasilan, kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi, serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil oleh  Dinas Kehutanan dan Perkebunan untuk lebih meningkatkan  kinerja dimasa yang akan datang. Bab ini dibagi menjadi dua bagian yaitu Capaian Kinerja Organisasi dan dan Realisasi Anggaran.

Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

# Kerangka Pengukuran Kinerja

Kerangka pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan indikator program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui system pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu :

  - Data internal, yang berasal dari system informasi yang ada, baik laporan bulanan, triwulan, semesteran dan laporan kegiatan lainnya.

  - Data external digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi.

Pengukuran kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran-sasaran strategis untuk dapat mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran, adapun media pengukuran kinerja dilakukan melalui format pengukuran kinerja, kemudian hasil pengukuran kinerja tersebut disertai pejelasan-penjelasan atas capaian kinerja, serta informasi lain yang berkaitan capaian kinerja, untuk mengetahui keberhasilan dan hal-hal yang masih perlu upaya peningkatan pencapaian sasaran strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

- Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan tertentu.

- Indikator Sasaran

Indikator sasaran adalah sesuatu yang menunjukan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk memudahkan pengukuran pencapaian sasaran.

Dalam perhitungan prosentase pencapaian realisasi kinerja dari target atau rencana yang telah ditentukan, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi yaitu :

- Semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

| Persentase pencapaian Rencana tingkat capaian | = | Realisasi ----------- x 100 % Rencana |
| --- | --- | --- |

- Semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

| Persentase pencapaian Rencana tingkat capaian | = | Rencana – (Realisasi-Rencana) ------------- x 100 % Rencana |
| --- | --- | --- |

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Dinas Kehutanan Kabupaten Sukabumi dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Selanjutnya untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran, program/kegiatan dinilai dengan skala penilaian terhadap kinerja pemerintah yang dibuat dengan menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagai berikut :

Skala Penilaian Kinerja

| No | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
| --- | --- | --- |
| 1 | 91 ≤ | Sangat Tinggi |
| 2 | 76 ≤ 90 | Tinggi |
| 3 | 66 ≤ 75 | Sedang |
| 4 | 51 ≤ 65 | Rendah |
| 5 | ≤ 50 | Sangat Rendah |

# Pelaporan kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan/kegagalan yang ditentukan dari hasil evaluasi  dengan menggunakan pengukuran indikator kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi         pembuatan keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan/kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam.

# Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi tahun 2018  pengukuran kinerja menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang berisi penyajian capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi yang sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

# Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang dapat dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2018, secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang direncanakan. Berikut dapat dilihat pada Tabel. berikut:

# Tabel. 7

# Pengukuran Kinerja

| No | Sasaran Strategis | Indikator | Capaian s/d 2016 | 2018 |  |  | Target Akhir Renstra 2021 | Capaian Tahun 2018 Terhadap Target Akhir Rensta % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Target | Realisasi | % Realisasi |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan | Cakupan Kepemilikan KK | 92 | 94 | 96 | 102,12 | 100 | 96 |
|  |  | Cakupan Kepemilikan KTP | 91 | 92 | 98,39 | 106,94 | 100 | 98,99 |
|  |  | Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran | 73 | 80 | 82 | 102,50 | 91 | 82 |
|  |  | Cakupan Penerbitan Akta Kematian | 25 | 50 | 51 | 102 | 100 | 51 |
|  |  | Jumlah SKPD/PD yang terintegrasi dalamapemanfaatan dengan basis data terpadu kependudukan | 11 | 16 | 17 | 106,25 | 43 | 17 |

# Dari Tabel. diatas dapat di Jelaskan sebagai berikut :

- Prosentase jumlah penduduk  pada tahun 2018 yang memiliki Kartu Keluarga sebesar 96% dari target yang ditetapkan sebesar 94% (dari wajib KK sebanyak 851.172 yang memiliki KK sebanyak 817.125 KK).

- Prosentase jumlah penduduk  pada tahun 2018 yang memiliki KTP sebesar  98,39% dari target yang ditetapkan sebesar 92% (dari wajib KTP 1.811.696 orang, yang memiliki KTP sebanyak 1.782.527 orang).

- Prosentase jumlah penduduk  pada tahun 2018 yang memiliki Akta Kelahiran sebesar 82% dari target yang ditetapkan sebesar 80% (dari jumlah penduduk  2.523.992 orang yang memiliki Akta Kelahiran sebanyak  2.019.193 orang). Sedangkan untuk kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun sebesar 95,64 %  dari Jumlah penduduk 0-18 tahun sebanyak 889.644 orang, yang sudah memiliki Akta Kelahiran 850.866 orang

- Prosentase Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan Tahun 2018 sebanyak 51% dari jumlah penduduk yang meninggal sebanyak 1.681  orang yang diterbitkan akta kematiannya sebanyak 857 orang.

- Jumlah PD/Perangkat Daerah yang terintegrasi  dan bekerjasama dalam pemanfaatan data dengan basis data terpadu kependudukan  sebanyak 17 PD, dari 16 PD  yang telah ditetapkan atau 106,25%

# Evaluasi  dan Analisis Capaian Kinerja

# Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tatacara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada lampiran VII.

# Kinerja Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja sasaran dan program/ kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran, program/kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya, pencapaian kinerja sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran.

# Hasil atas pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan mengetahui  pencapaian sasaran dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan,skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 86 tahun 2018

# Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun      2018

# Bedasarkan hasil analisis atas nhasil evaluasi kinerja sasaran tahun 2018 maka target dan realisasi dapat dilihat pada Tabel. dibawah ini.Berikut uraian capaian kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2018 ini sebagai pada grafik berikut :

Tabel. 7.1

# Capaian Kinerja Tahun 2018

| No | Sasaran Strategis | Indikator | 2018 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Target | Realisasi | Capaian (%) |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan | Cakupan Kepemilikan KK | 94 | 96 | 102,12 |
|  |  | Cakupan Kepemilikan KTP | 92 | 98,39 | 106,94 |
|  |  | Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran | 80 | 82 | 102,50 |
|  |  | Cakupan Penerbitan Akta Kematian | 50 | 51 | 102 |
|  |  | Jumlah SKPD/PD yang terintegrasi dengan basis data terpadu kependudukan | 16 | 17 | 106,25 |

Dari Tabel. di atas bahwa untuk sasaran meningkatknya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dengan indikator kinerja cakupan kepemilkan Kartu Keluarga dapat tercapai 96% dari target yang ditetapkan 94% atau 102,12%, untuk indikator capaian kepemilikan KTP-el tercapai sebesar 98,94% dari target sebesar 92 % atau 106,94%, indikator cakupan kepemilikan akta kelahiran dengan target 80 % tercapai sebesar 82% atau 102,50%, indikator Cakupan Penerbitan Akta Kematian dengan target 50% tercapai 51% atau sebesar 102%,  dan untuk  indikator kinerja Jumlah SKPD/PD yang terintegrasi dengan basis data terpadu kependudukan sebanyak 17 PD, dari 16 PD    yang ditargetka dengan prosentase 106,25%.

# Dalam rangka pencapaian target dari sasaran strategis meningkatanya kualitas pelayanan administrasi kependudukan  dilaksanakan dengan pengalokasian anggaran pada beberapa kegiatan berikut :

- Kegiatan        Diseminasi     Administrasi    Kependudukan dengan penyerapan     Rp.  193.262.250,- atau  97,80%    dari   pagu anggaran Rp.197.600.000,- dengan output tersampaikannya  regulasi/kebijakan mengenai Adminduk

- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dengan penyerapan Rp. 47.410.000,- atau 98,96% dari    pagu   anggaran   Rp. 47.910.000, dengan output melaksanakan Survey Indek Kepuasan  Masyarakat

- Kegiatan      Pelayanan      Terpadu   Sidang   Isbath Nikah,Pencatatan Nikah dan Penerbitan     Kutipan  Akta Kelahiran dengan penyerapan Rp.101.154.800,- atau 93,66%    dari    pagu   anggaran Rp. 108.005.000,- dengan output melaksanakan    sidang  Isbath   Nikah bagi       masyarakat       miskin  /     belum  mampu, dengan keluarannya       adalah      surat       nikah          dan           akta      kelahiran   bagi masyarakat miskin/belum mampu.Kegiatan  tersebut   bekerjasama    dengan Pengadilan Agama dan Kementerian Agama.

- Kegiatan     Pemetaan     Penduduk    Berdasarkan Geografi dengan penyerapan Rp.625.860.725,- atau   92,47%  dari pagu anggaran  Rp. 676.820.000,- , dengan output    kegiatan   tersebut,    adalah  memetakan Jumlah Penduduk Kabupaten Sukabumi    berdasarkan   Biodata  sampai Tingkat RT di lingkungan Pemerintah  Kabupaten Sukabumi

- Pendataan     Penduduk   non     Permanen ,    Rentan, Pelintas Batas dan Orang   Asing       Dengan      penyerapan       Rp. 455.771.250,-       atau       95,44% dari  pagu anggaran  Rp. 465.740.000,-    dengan      keluaran    Data Jumlah  Penduduk Non  Permanen

- Peningkatan    Pelayanan   Pencatatan  dan   Pelaporan Lahir,Mati,Pindah dan Datang   (LAMPID)     dengan     penyerapan      Rp. 1.387.269.500,-   dari  pagu anggaran  Rp.1.393.990.000,-,   Kegiatan     tersebut      adalah    melaksanakan  Bimbingan Teknis/Diseminasi Pencatatan dan  Pelaporan LAMPID bagi Kepala Seksi    Pelayanan   Umum,  Operator Kecamatan dan Petugas Registrasi Desa, dengan  keluaran    meningkatnya     pengetahuan  dan pemahaman  petugas/ aparatur  dalam melakukan pelayanan, pencatatan dan pelaporan.

- Kegiatan     Peningkatan       Pelayanan    Pendaftaran       Penduduk   dengan Penyerapan    Rp. 711.739.145,- atau      93,90%   dari    pagu    anggaran Rp. 758.004.000,- denga output cakupan kepemilikan kartu keluarga.

- Kegiatan Penunjang Pencatatan  Sipil dengan penyerapan    Rp.468.055.294,- atau   99,02%  dari    pagu  anggaran  473.680.000,-   dengan output kegiatan tersebut adalah percepatan kepemilikan akta kelahiran   usia 0-18 tahun yang  mencapai 95,64%

- Kegiatan    Penyusunan       dan        Pendataan    Buku Profil Perkembangan Kependudukan  Kabupaten   Sukabumi  dengan  penyerapan Rp.24.092.500,- atau 99,84%  dari pagu anggaran Rp. 24.130.000,-   adapaun       output  dari kegiatan      tersebut   adalah      tersususnnya    Buku Profil  Kependudukan Kabupaten Sukabumi.

- Kegiatan Penyusunan   dan    Pencetakan    Data Agregat Kependudukan Kabupaten   Sukabumi dengan penyerapan  Rp. 12.925.000,-  atau   91,86% dari pagu anggaran Rp. 14.070.000,-   dengan keluaran   tersusunnya Data Agregat Kabupaten Sukabumi.

- Kegiatan Penyusunan   Regulasi Informasi     Administrasi   Kependudukan dengan penyerapan Rp. 31.090.000,-   atau 45,83% dari pagu anggaran Rp. 57.210.000,- terbitnya  Peraturan    Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

- Kegiatan  Verivikasi      dan     Validasi  Database Kependudukan   dengan  Penyerapan      Rp. 137.112.500,-  atau      99,97%     dari pagu   anggaran   Rp. 137,150.000,-     Adapun   keluaran      dari  kegiatan   tersebut  adalah  memverifikasi      database        kependudukan      sebagai    bahan   untuk pembangunan di Kabupaten Sukabumi

- Kegiatan     Pelayanan     Administrasi     Kependudukan   (DAK Non Fisik) dengan      penyerapan Rp.3.876.870.015 atau 97,41% dari pagu anggaran Rp.3.979.984.000,, dengan     output pengadaan     blanco KK, Blanko Akta Kelahiran,  Ribbon, dan Bimtek Petugas Registrasi Desa.

# Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun 2016

# Membandingka antara realisasi  capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun 2016  dan tahun 2015 yang ditampilkan dalan gambar beikut ini :

Tabel.  7.2

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran | Realisasi Kinerja |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tahun 2015 | Tahun 2016 | Tahun 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan | Cakupan Kepemilikan KK | 90,04 | 95,41 | 96 |
|  |  | Cakupan Kepemilikan KTP | 89,18 | 89 | 98,94 |
|  |  | Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran | 71,89 | 78 | 82 |
|  |  | Cakupan Penerbitan Akta Kematian | 10 | 27,54 | 51 |
|  |  | Jumlah SKPD/PD yang terintegrasi dengan basis data terpadu kependudukan | 5 | 10 | 17 |

# Dari Tabel tersebut maka bisa dilihat adanya kenaikan kinerja di tahun ini jika dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya untuk lebih memperjelas maka dapat dilihat pada gambar berikut :

# Gambar 1

# Perbandingan Capaian Kinerja

# Tahun 2015, 2016 Dan 2018

# dalam gambar tersebut diatas dapat dilihat bahwa adanya peningkatan capaian kinerja dimana dapat diketahui capaian kinerja tahun 2018 lebih besar dari   capaian target kinerja pada tahun205 dan  2016, dikarenakan  adanya program dari tingkat nasional dan  program pemerintah daerah kabupaten sukabumi dalam penataan adminitrasi kependudukan,   program  nasional  KTP  Elektronik  menjadikan  jumlah penerbitan meningkat  rata  –  rata warga  yang  mengurus  KTP   adalah  Wajib  KTP  Pemula,  Warga  yang melakukan perubahan data atau status dan Warga yang Pindah datang, program percepatan kepemilikan akta kelahiran dan kematian menjadi salah satu faktor  yang mendorong peningkatan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan di kabupaten sukabumi.

# Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 dengan target renstra 2021

# Membandingkan capaian kinerja tahun 2018 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis perangkat daerah dapat dilihat dalam Tabel. berikut :

# Tabel. 7.3

Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran | Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2018 | Target Akhir Renstra | Capaian s.d. Tahun 2018 terhadap Target Akhir Renstra (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan | Cakupan Kepemilikan KK | 96 | 100 | 96 |
|  |  | Cakupan Kepemilikan KTP | 98,94 | 100 | 98,94 |
|  |  | Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran | 82 | 91 | 82 |
|  |  | Cakupan Penerbitan Akta Kematian | 51 | 100 | 51 |
|  |  | Jumlah SKPD/PD yang terintegrasi dengan basis data terpadu kependudukan | 17 | 43 | 37,21 |

# Gambar 3

# Capaian Kinerja Tahun 2018

# Dengan Akhir Tahun Renstra 2021

# Pada gambar diatas pencapai target kinerja pada tahun 2018 masih belum dapat mecapai target pada tahun akhir renstra pada tahun 2021 hal tersebut di sebabkan karena masih adanya beberapa hal diantara nya perubahan jumlah penduduk yang bergerak dinamis sehingga sulit untuk mencapai posisi 100%  keterbatasan sarana prasarana dan sumber daya manusia serta tingkat pemahaman dan kesadaran  masyarakat akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan masih menjadi kendala utama dalam mencapai target akhir pada renstra tahun 2021.

# Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Standar Nasional

# Membandingkan capaian kinerja tahun 2018 dengan dengan program standar nasional pencapaian kinerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil terhadap program standar nasional kependudukan

# Tabel. 7.4

# Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan Standar Nasional

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran | Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2018 | Standar Nasional | Capaian s.d. Tahun 2018 terhadap Standar Nasional (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan | Cakupan Kepemilikan KTP | 98,94 | 97,40 | 101,58 |
|  |  | Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran ( 0-18) Tahun | 95,64 | 90 | 106,27 |

# Gambar. 4

# Perbandingan

# Capaian Tahun 2018 dengan Standar Nasional

# Dari gambar diatas dapat dilihat jika pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi terhadap program standar nasional berhasil tercapai dengan melebihi target yang ditentukan, keberhasilan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi dengan melaksanakan pelayanan maksimal melalui pelayanan keliling baik perekaman untuk KTP-el atau melakukan jemput data utuk pelayanan pencatatann sipil masih terdapat kendala dan bebebrapa kegiatan kerjasama dengan beberapa instansi terkait guna mencapai kinerja yang optimal.

# Analisis Penyebab Keberhasilan Atau kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Secara umum  keberhasilan pencapaian kinerja pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi naik atau turunnya penerbitan dokumen oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dianalisa sebagai berikut

- Adanya dukungan  program nasional dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berkesinambungan ( misal : Penerapan KTP Elektronik, Penerbitan Akta Kelahiran terlambat 1 tahun tanpa Putusan Pengadilan, dll )

- Perubahan data jumlah penduduk yang bergerak dinamis  mengharuskan  masyarakat berkenan    mengurus   dokumen   administrasi   kependudukan.     rata  –  rata warga  yang  mengurus  KTP  di  kemudian  hari  adalah  Wajib  KTP  Pemula.

- Warga  yang melakukan perubahan data atau status dan Warga yang Pindah datang ke Kabupaten Sukabumi menjadi salah satu pendukung  keberhasilan dalam pencapaian kinerja.

- Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Keliling administrasi kependudukan dari mulai  dijadikan ajang jemput data ke daerah yang tersebar di kabupaten sukabumiperekaman KTP-el, Penerbitan Akta Kelahiran menjadikan salah satu faktor utama dalam peningkatan capaian kinerja dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi.

Dalam upaya pencapaian kinerja tahun 2018 terdapat beberapa kendala/hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi, meliputi:

- Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan penggunaan Dokumen administrasi  kependudukan sebagai dokumen  resmi yang menjadi bukti autentik identitas diri  dan memiliki kekuatan hukum.

- Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus sendiri dokumen Administrasi kependudukan

- Belum optimalnya penataan dan pengintegrasian data kependudukan yang berbasis NIK Nasional dengan SKPD/ Instansi/ Kecamatan/ Desa Kelurahan sebagai data kependudukan terpadu (satu data kependudukan) berskala  kabupaten.

- Masih terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan.

- Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM terutama SDM yang berstatus PNS penyelenggara pelayanan administrasi kependudukan.

- Masih terbatasnya anggaran penyelenggaraan administrasi kependudukan

Ada beberapa langkah  alternatif solusi yang diambil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi dalam mengantisipasi segala kendala/ hambatan yang dihadapi, antara lain :

    - Meningkatakan Sosialisasi dan  Diseminasi kebijakan dan regualsi dalam pembuatan dokumen administrasi kependudukan.

    - Peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya melalui koordinasi antar SKPD/ Instansi/ Kecamatan.

    - Peningkatan dan pengembangan penataan dan pengintegrasian data kependudukan yang berbasis NIK Nasional dengan SKPD/ Instansi/ Kecamatan Desa/ Kelurahan, dengan penerapan  penyelenggaraan Sistem Informasi Itegrasi database Kependudukan (Siidakep) Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebagai hasil pengembangan dari Sistem Informasi Adminisrasi  Kependudukan (SIAK).

    - Peningkatan penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan adminisrasi kependudukan dengan pengadaan mesin cetak KTP-el di 47  Kecamatan, dan Usulan Pembentukan dari 7 UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi 47 UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

    - Peningkatan kompetensi SDM penyelenggara pelayanan operator dan Petugas Registrasi Desa melalui Bimbingan Teknis.

    - Peningkatan pemenuhan anggaran penyelenggaraan administrasi kependudukan, melalui usulan tambahan anggaran.

# Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi (daya guna) memunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandinagn antara out put yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah rendahnya (spending well). Efisiensi diukur dengan menggunakan perbandingan atara output dan input dengan kata lain perbandingan besaran anggaran yang terealisasikan dengan besaran anggaran yang direncanakan.

# Tabel. 3.6.2

# Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran | % Capaian Kinerja (Indikator Kinerja yang ≥ 100%) | % Penyerapan Anggaran | Tingkat Efisiensi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) = (4-5) |
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan | - Cakupan Kepemilikan KK | 102,12 | 96,87 % | 3,13 % |
|  |  | - Cakupan Kepemilikan KTP | 106,94 |  |  |
|  |  | - Cakupan Kepemilikan Akta Lahir | 102,50 |  |  |
|  |  | - Cakupan Penerbitan Akta Kematian | 102 |  |  |
|  |  | - Jumlah SKPD/PD yang terintegrasi dengan basis data kependudukan | 106,25 |  |  |

# Berdasarkan Tabel. diatas, terlihat bahwa meningkatanya capaian kinerja ternyata  disertai dengan  efisiennya  penggunaan sumber daya.

# Analisa Program Atau kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam bagian ini, disajikan kegiatan-kegiatan yang mempunyai kontribusi baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap pencapaian kinerja, seluruh    program/    kegiatan    yang    tercantum    dalam    Penetapan    Kinerja    telah dilaksanakan demi tercapainya sasaran dan indikator kinerja Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil disajikan dalam table berikut :

# Tabel. 3.6.3

Program/Kegiatan Yang Menunjang

Keberhasilan Pencapaian Sasaran

| No | Sasaran Strategis | % Capaian | Program | Kegiatan |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |  |
| 1. | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan | 96,87 | Penataan Administrasi Kependudukan | 1 | Diseminasi Administrasi Kependudukan |
|  |  |  |  | 2 | Monitoring dan Evaluasi |
|  |  |  |  | 3 | Pelayanan Terpadu Sidang Isbath NIkah, Pencatatan Nikah dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran |
|  |  |  |  | 4 | Pemetaan Penduduk Berdasarkan Geografi |
|  |  |  |  | 5 | Pendataan Penduduk non Permanen, Rentan, Pelintas Batas dan Orang Asing |
|  |  |  |  | 6 | Peningkatan Pelayanan Pencatatan Dan Pelaporan Lahir, Mati, Pindah dan Datang (LAMPID) |
|  |  |  |  | 7 | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk |
|  |  |  |  | 8 | Penunjang Pelayanan Pencatatan Sipil |
|  |  |  |  | 9 | Penyusunan dan Pencetakan bukuProfil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Sukabumi |
|  |  |  |  | 10 | Penyusunan dan Pencetakan Data Agregat Kependudukan Kabupaten Sukabumi |
|  |  |  |  | 11 | Penyusunan Regulasi Informasi Administrasi Kependudukan |
|  |  |  |  | 12 | Verifikasi dan Validasi Database Kependudukan |
|  |  |  |  | 13 | Pelayanan Administrasi Kependudukan |

# Dari Tabel. diatas terlihat bahwa semua kegiatan yang dilaksanaan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi menunjang terhadap keberhasilan dalam pencapaian sasaran hal ini disebabkan adanya kesinambungan antara tiap-tiap kegiatan dalam kontribusinya mencapai target sasaran yang teah di tentukan.

# Akuntabilitas Kinerja dan Realisasi Anggaran

# Penilaian yang dilakukan atas akuntabilitas kinerja berdasarkan  realisasi angaran yang telah digunakan  untuk mewujudkan kinerja perangkat daerah sesuai dengan perjanjian kinerja  yang telah ditetapkan dapat dilihat pada Tabel.  sebagai berikut  :

# Tabel. 7

# Realisasi Kinerja Dan Anggaran

| No | Sasaran | Indikator Sasaran | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Keuangan | Fisik |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan | - Cakupan Kepemilikan KK - Cakupan Kepemilikan KTP - Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran - Cakupan Penerbitan Amta Kematian - Jumlah SKPD/PD yang terintegrasi dengan basis data kependudukan | 8.334.293.500,- | 8.073.612.979,- | # 96,87 | 96,87 |

# Dari Tabel. tersebut dapat ketahui bahwa realisasi total anggaran untuk program Penataan Adminitrasi Kependudukan sebagai program utama   Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil  adalah sebesar Rp. 8.334.293.500,-  terealisasikan sebesar Rp. 8.073.612.979,-  atau sebesar 96,87% berikut daftar  kegiatan yang terdapat dalam program utama Penataan Administrasi Kependudukan :

- Kegiatan        Diseminasi     Administrasi    Kependudukan dengan penyerapan     Rp.  193.262.250,- atau  97,80%    dari   pagu anggaran Rp.197.600.000,- dengan output tersampaikannya  regulasi/kebijakan mengenai Adminduk

- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dengan penyerapan Rp. 47.410.000,- atau 98,96% dari    pagu   anggaran   Rp. 47.910.000, dengan output melaksanakan Survey Indek Kepuasan  Masyarakat

- Kegiatan      Pelayanan      Terpadu   Sidang   Isbath Nikah,Pencatatan Nikah dan Penerbitan     Kutipan  Akta Kelahiran dengan penyerapan Rp.101.154.800,- atau 93,66%    dari    pagu   anggaran Rp. 108.005.000,- dengan output melaksanakan    sidang  Isbath   Nikah bagi       masyarakat       miskin  /     belum  mampu, dengan keluarannya       adalah      surat       nikah          dan           akta      kelahiran   bagi masyarakat miskin/belum mampu.Kegiatan  tersebut   bekerjasama    dengan Pengadilan Agama dan Kementerian Agama.

- Kegiatan     Pemetaan     Penduduk    Berdasarkan Geografi dengan penyerapan Rp.625.860.725,- atau   92,47%  dari pagu anggaran  Rp. 676.820.000,- , dengan output    kegiatan   tersebut,    adalah  memetakan Jumlah Penduduk Kabupaten Sukabumi    berdasarkan   Biodata  sampai Tingkat RT di lingkungan Pemerintah  Kabupaten Sukabumi

- Pendataan     Penduduk   non     Permanen ,    Rentan, Pelintas Batas dan Orang   Asing       Dengan      penyerapan       Rp. 455.771.250,-       atau       95,44% dari  pagu anggaran  Rp. 465.740.000,-    dengan      keluaran    Data   Penduduk Non  Permanen

- Peningkatan    Pelayanan   Pencatatan  dan   Pelaporan Lahir,Mati,Pindah dan Datang   (LAMPID)     dengan     penyerapan      Rp. 1.387.269.500,-   dari  pagu anggaran  Rp.1.393.990.000,-,   Kegiatan     tersebut      adalah    melaksanakan  Bimbingan Teknis/Diseminasi Pencatatan dan  Pelaporan LAMPID bagi Kepala Seksi    Pelayanan   Umum,  Operator Kecamatan dan Petugas Registrasi Desa, dengan  keluaran    meningkatnya     pengetahuan  dan pemahaman  petugas/ aparatur  dalam melakukan pelayanan, pencatatan dan pelaporan.

- Kegiatan     Peningkatan       Pelayanan    Pendaftaran       Penduduk   dengan Penyerapan    Rp. 711.739.145,- atau      93,90%   dari    pagu    anggaran Rp. 758.004.000,- dengan out put cakupan kepemilikan kartu keluarga

- Kegiatan Penunjang Pencatatan  Sipil dengan penyerapan    Rp.468.055.294,- atau   99,02%  dari    pagu  anggaran  473.680.000,-   dengan output kegiatan tersebut adalah percepatan kepemilikan akta kelahiran   usia 0-18 tahun yang  mencapai 95,64%

- Kegiatan    Penyusunan       dan        Pendataan    Buku Profil Perkembangan Kependudukan  Kabupaten   Sukabumi  dengan  penyerapan Rp.24.092.500,- atau 99,84%  dari pagu anggaran Rp. 24.130.000,-   adapaun       output  dari kegiatan      tersebut   adalah      tersususnnya    Buku Profil  Kependudukan Kabupaten Sukabumi.

- Kegiatan Penyusunan   dan    Pencetakan    Data Agregat Kependudukan Kabupaten   Sukabumi dengan penyerapan  Rp. 12.925.000,-  atau   91,86% dari pagu anggaran Rp. 14.070.000,-   dengan keluaran   tersusunnya Data Agregat Kabupaten Sukabumi.

- Kegiatan Penyusunan   Regulasi Informasi     Administrasi   Kependudukan dengan penyerapan Rp. 31.090.000,-   atau 45,83% dari pagu anggaran Rp. 57.210.000,- terbitnya  Peraturan    Daerah Ka	bupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

- Kegiatan  Verivikasi      dan     Validasi  Database Kependudukan   dengan  Penyerapan      Rp. 137.112.500,-  atau      99,97%     dari pagu   anggaran   Rp. 137,150.000,-     Adapun   keluaran      dari  kegiatan   tersebut  adalah  memverifikasi      database        kependudukan      sebagai    bahan   untuk pembangunan di Kabupaten Sukabumi

- Kegiatan     Pelayanan     Administrasi     Kependudukan    dengan      penyerapan Rp.3.876.870.015 atau 97,41% dari pagu anggaran Rp.3.979.984.000,, dengan     output pengadaan     blanko KK, Blanko Akta Kelahiran,  Ribbon, dan Bimtek Petugas Registrasi Desa.

# Dengan penyerapan anggaran keseluruhan dari Program  Penataan Administrasi Kependudukan dengan didukung oleh 13 kegiatan tersebut sebesar Rp. 8.334.293.500,-  dan dapat terealisasikan sebesar Rp. 8.073.612.979,-  atau sebesar 96,87%

# Dengan rincian Capaian kinerja pada Indikator Cakupan Kepemilikan KK dari target capaian 94%  tercapai  sebesar 96% dan Indikator Cakupan Kepemilikan KTP dari target sebesar 92% baru tercapai 98,94%, dan  Indikator Cakuvpan  Kepemilikan Akta Kelahiran dari target sebesar 80%   tercapai 82% ,serta Cakupan Penerbitan Akta Kematian dari target 50% tercapai 51 %, dan SKPD/PD yang terintegrasi dengan basis data kependudukan Target 16 SKPD/PD Realisasi 17 SKPD/PD atau 106,25 %.

# Sedangkan untuk program lain sebagai penunjang dari program penataan administrasi kependudukan  pada , tahun  adalah  2018 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan jumlah nilai pagu anggaran sebesar Rp. 7.338.292.908,- dan terealisasikan sebesar Rp. 6.647.760.670,- atau 90,95%

# BAB IV

# PENUTUP

  - Kesimpulan Kinerja

Dokumen LAPORAN KINERJA  Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi Pada tahun 2018 merupakan  hasil evaluasi kinerja selama 1 (satu) tahun anggaran yang berisikan prgram dan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsinya, penyusunan LAPORAN KINERJA ini nuga sejalan dengan program anggaran Berbasis Kinerja dai hasil evaluasi dan alisisnya diperoleh gambaran mengenai capaian kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi secara keseluruhan dari 2 sasaran berdasarkan Renstra Tahun 2016-2021 menunjukan keberhasilan pencapaian Sasaran I:

# capaian katagori sangat  tinggi untuk Indikator Cakupan Kepemilikan KK, (102,12%) katagori tinggi untuk Indkator Kepemilikan KTP (106,94%)  katogori Tinggi    untuk   Indikator Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (102,50%) dan Katagori Sangat Tinggi untuk Cakupan Penerbitan Akta Kematian (102%). Dan  Indikator  Jumlah SKPD/PD yang terintegrasi dengan basis data kependudukan, merujuk kepada realisasi yang dicapai sebesar (106,25%) sehingga terwujudnya satu data Kependudukan berskala Kabupaten.

Laporan Kinerja Instansi  tahun 2018 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi selama tahun anggaran 2018

|  | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, H.SOFYAN EFFENDY Pembina Utama Muda NIP. 196309021985031009 |
| --- | --- |